## 说明
软件需求跟踪矩阵（RTM）
项目名称 | 认知行动平台（v1.0）
文档类型 | 软件需求跟踪矩阵（RTM）
追溯依据 | SRS/ 目录（软件需求规格说明，V4.3）：总册 + 7 子系统分册（DC/MC/OM/COM/SWM/IRS/OCC）。需求编号 R-XX-NNN 为追溯键，与文件结构无关
设计对应 | 软件概要设计说明.md V3.2 / 软件概要设计-模块功能拆分-v2.xlsx（41 模块 / 151 功能）/ 软件详细设计说明-DC子系统.md V1.2 / 软件详细设计说明-OM子系统.md V1.0
编制 | 石建国
编制日期 | 2026-07-13
密级 | 内部使用
标准依据 | GJB 438C《军用软件开发文档通用要求》
一、矩阵构成
· | 本矩阵按 GJB 438C 要求建立软件需求的双向可追溯性，覆盖功能需求、非功能需求、接口需求、数据需求与约束条件五类。
· | 追溯链条：上游来源（需求.md / 开发方案 V1.1）→ 软件需求（SRS R-XX-NNN / NR / EI / II / DR / CON）→ 概要设计（模块 / 功能点）→ 验证方法（功能测试 / 演示 / 接口测试 / 性能测试 / 安全测试 / 审查分析）。
· | 共 7 张工作表：①说明（本表）②功能需求跟踪矩阵 ③非功能需求跟踪矩阵 ④接口需求跟踪矩阵 ⑤数据需求跟踪矩阵 ⑥约束条件跟踪矩阵 ⑦追溯汇总统计。
二、工作表索引
序号 | 工作表 | 内容 | 条目数
① | 说明 | 本表：编制信息、矩阵构成、工作表索引、追溯链说明 | —
② | 功能需求跟踪矩阵 | 41 项功能需求（R-XX-NNN，V4.1 / V3.10 新增 R-MC-015）逐条追溯：来源→设计模块/功能点→验证方法 | 41
③ | 非功能需求跟踪矩阵 | 35 项非功能需求（NR-类-N）：性能/安全/保密/可靠/可维护/易用/故障处理 | 35
④ | 接口需求跟踪矩阵 | 外部接口 EI×6 + 内部接口 II×17，含提供方/调用方/验证方法 | 23
⑤ | 数据需求跟踪矩阵 | 13 项数据需求（DR-NN[M/E]）：主数据/扩展数据权威源归属 | 13
⑥ | 约束条件跟踪矩阵 | 16 项约束条件（CON-NN，V4.2 新增 CON-16 认证框架对齐若依 / V4.1 V3.10 新增 CON-15 真机 Agent 独立部署单元）：架构与实现约束 | 16
⑦ | 追溯汇总统计 | 按子系统/需求类型统计覆盖情况，核验追溯完整性 | —
三、追溯链说明
上游来源 | 《需求.md》《多设备矩阵自动化运营系统开发方案 V1.1》——业务/系统级用户需求与阶段规划来源。
软件需求 | SRS V3.3：R-XX-NNN 功能需求（DC/MC/OM/COM/SWM/IRS/OCC）、NR-类-N 非功能需求、EI/II 接口、DR 数据、CON 约束。
概要设计 | 《软件概要设计-模块功能拆分-v2.xlsx》：M-XX-NN 模块（二级软部件）、F-XX-NN-NN 功能点。
验证方法 | 《合格性规定》：评审 / 演示 / 测试 / 分析；测试追踪关系见 SRS §需求可追溯性。

## 功能需求跟踪矩阵
序号 | 需求编号 | 需求名称 | 子系统 | 需求目的/简述 | 上游来源 | 对应模块 | 对应功能点 | 关联接口 | 验证方法 | 验收标准 | 追溯完整性
1 | R-DC-001 | 多平台数据采集 | DC 数据爬取子系统 | 从 TikTok、Instagram、Facebook、YouTube、X 等海外社交平台采集原始社交数据（用户信息、内容、互动数据、关系数据），作为后续分析与情报的数据来源。采集时使用代理 IP 与维护账号应对平台反爬与风控，并把采集到的原始数据经 Kafka 总线流转。 | 需求.md 社交媒体数据采集 / 开发方案 V1.1 采集模块 | M-DC-02 多平台数据采集与策略自优化（爬虫执行器） | F-DC-02-01；F-DC-02-02；F-DC-02-03 | EI-01 社交平台交互、II-01 账号服务（入，取采集账号）、II-04 日志指标上报（至 OM）、II-05 Kafka 总线（出）。 | 功能测试 | 各平台可通过对应采集手段获取数据；采集过程可使用代理与账号应对访问限制；采集异常可告警并切换备选手段。 | ✓ 完整
2 | R-DC-002 | 代理 IP 池管理 | DC 数据爬取子系统 | 面向海外社交平台采集提供代理网络出口，管理代理 IP 池的分配、轮换、可用性检测与失效剔除，保证采集出口持续稳定可用、降低单 IP 被风控概率。 | 需求.md 社交媒体数据采集（代理出口） | M-DC-02 多平台数据采集与策略自优化（爬虫执行器） | F-DC-02-04 | EI-02 代理 IP 服务、II-04 日志指标上报（至 OM）。 | 功能测试（随 R-DC-001） | 代理按策略分配、定时轮换并自动剔除失效节点；全部失效可告警并暂停受影响采集任务。 | ✓ 完整
3 | R-DC-003 | 采集任务调度与限流 | DC 数据爬取子系统 | 对采集任务进行有序调度，保证采得不重复、不丢失、不失控——基于 Redis 实现任务与 URL 去重、调度队列与分布式锁，并对采集范围、频率、并发设配额上限超限自动限流，支撑情报回注入池去重与配额约束（II-15）。 | 需求.md 爬虫 K8s(KubeSphere)/Kafka/Redis（任务去重与限流） | M-DC-01 采集调度与限流（输入闸门与调度大脑） | F-DC-01-01；F-DC-01-02；F-DC-01-03；F-DC-01-04 | II-05 Kafka 总线（入，消费原始数据协同）、II-15 情报回注采集接口（入，回注任务来源）。 | 功能测试 | 任务调度与去重功能生效且配额限流可对采集范围、频率、并发设上限；情报回注任务经同一去重与配额约束。 | ✓ 完整
4 | R-DC-004 | 采集策略自适应优化 | DC 数据爬取子系统 | 基于历史采集指标（封禁率、采集成功率、反爬升级信号、各采集手段的有效率）对采集策略进行主动调整，使采集策略随平台反爬强度变化自适应演进，而非仅被动应对单次异常，保证长周期内采集成功率不退化。 | 情报驱动闭环（新增采集自优化） | M-DC-02 多平台数据采集与策略自优化（爬虫执行器） | F-DC-02-05 | II-04 日志指标上报（至 OM）。 | 功能测试 | 采集策略可基于历史采集指标进行主动调整；策略调整可在指标不足或波动过大时维持稳定并告警。 | ✓ 完整
5 | R-DC-005 | 数据清洗加工 | DC 数据爬取子系统 | 对经 Kafka 总线流入的采集原始数据进行分布式批处理清洗，完成字段提取、格式标准化、去重与关联，产出结构化的干净数据，作为持久化存储与分析的输入。 | 需求.md 社交媒体数据分析 ETL（清洗） | M-DC-03 数据处理与存储（ETL 数据加工厂） | F-DC-03-01 | II-05 Kafka 总线（入，消费原始数据）。 | 功能测试 | 原始数据可经分布式计算完成清洗与标准化；处理过程对节点失败具备重试能力；坏数据被隔离并记录。 | ✓ 完整
6 | R-DC-006 | 多模型持久化存储 | DC 数据爬取子系统 | 将清洗后的结构化数据按数据特征持久化到不同的存储模型——明细数据入 ClickHouse 列式库、元数据与索引入关系库、关系数据入 NebulaGraph 图库，供后续分析与检索按需读取。 | 需求.md 社交媒体数据分析 ETL（存储） | M-DC-03 数据处理与存储（ETL 数据加工厂） | F-DC-03-02 | 无外部接口，为 DC 内部存储层。 | 功能测试 | 清洗后结果可正确写入 ClickHouse、关系库与 NebulaGraph 图库；写入失败可进入重试队列重试。 | ✓ 完整
7 | R-DC-007 | 情报回注采集 | DC 数据爬取子系统 | 打通"分析→采集"反向驱动链路，使分析产出的高价值目标个体、关联实体与传播节点能按回注规则自动生成定向采集任务回注任务池，经目标级去重避免重复采集，高风险回注经人工确认闸门，形成可审计的情报驱动采集入口。 | 情报驱动采集闭环（OCC 分析→DC 回注，新增） | M-DC-04 情报驱动采集与目标扩散（反向驱动大脑） | F-DC-04-01 | II-15 情报回注采集接口（OCC 分析 R-OCC-002~005 → DC 任务池，跨子系统回注闭环）。 | 功能测试 + 演示 | 分析产出的目标可回注生成采集任务并写入任务池；回注任务经目标级去重后不重复采集已采集目标；高扩散/批量/敏感回注经人工确认闸门。 | ✓ 完整
8 | R-DC-008 | 目标扩散采集 | DC 数据爬取子系统 | 以已采集目标为起点，按指定关系类型（关注/粉丝/互动/转发链/评论链）与扩散层数进行图扩展式采集，每层发现的新节点经去重后生成新采集任务，形成广度优先的目标网络扩展；扩散新目标经存储与分析后可再次触发回注与进一步扩散，直至达到上限或人工停止，形成可控的迭代扩散闭环。 | 目标扩散采集（DC 侧图扩展，新增） | M-DC-04 情报驱动采集与目标扩散（反向驱动大脑） | F-DC-04-02 | II-15 情报回注采集接口（迭代回流）、II-05 Kafka 总线（扩散新数据流转）。 | 功能测试 + 演示 | 以目标为起点可按关系类型与层数扩散采集新目标；扩散采集受配额与层数上限约束，超限自动停止并告警；扩散新目标可回流存储并再次触发回注，形成迭代扩散闭环；以人工抽检方式核验，扩散采集的新目标有效率（经核验确属目标网络有效节点的比例）不低于 80%，噪声率（无效/不相关节点占比）不高于 20%（抽检样本量与门槛在详细设计阶段确定）。 | ✓ 完整
9 | R-MC-001 | 执行终端接入与管理 | MC 多设备矩阵自动化群控子系统 | 统一管理四类执行终端（移动端：真机、云手机、ARM 板卡、虚拟化真机；桌面端：指纹浏览器 Profile）的接入注册、台账维护、分组标签、实时状态监控与批量操作，为远控、群控与任务执行提供终端资源池。 | 需求.md 多设备矩阵自动化群控 / 开发方案 V1.1 设备模块 | M-MC-01 执行终端接入与台账（终端资源池管理者） | F-MC-01-01；F-MC-01-02；F-MC-01-03；F-MC-01-04 | EI-04 对象存储、EI-06 指纹浏览器服务、II-04 日志指标上报（至 OM）、R-MC-015 设备上下线事件订阅（内部，V4.1 / V3.10 改）。 | 功能测试 | 移动端设备与浏览器 Profile 均可注册接入；执行终端状态与指标可实时监控；移动端与桌面端的批量操作均可执行并返回结果。 | ✓ 完整
10 | R-MC-002 | 终端身份与环境隔离 | MC 多设备矩阵自动化群控子系统 | 通过终端指纹固化（移动端硬件/软件指纹配置、桌面端 Profile 渲染层指纹固化）使终端长期呈现一致的、像真人的设备身份，降低被风控识别为异常的概率；并对终端间环境（指纹、网络、账号、Cookie/缓存）进行相互隔离，避免关联被一锅端。 | 需求.md 多设备矩阵自动化群控（指纹固化） | M-MC-02 终端身份与环境隔离（终端身份伪造与隔离底座） | F-MC-02-01；F-MC-02-02；F-MC-02-03 | EI-06 指纹浏览器服务。 | 功能测试（指纹固化/CDP 接入/环境隔离） | 移动端设备指纹与桌面端浏览器 Profile 指纹均可按需配置（含固化）；终端间环境（指纹/网络/账号/Cookie 缓存）可相互隔离。 | ✓ 完整
11 | R-MC-003 | 终端风控分级与代理绑定 | MC 多设备矩阵自动化群控子系统 | 按终端指纹真实度对执行终端风控分级，使任务调度能为养号等风控敏感场景优先选用高真实度终端；识别平台风控信号并主动规避，风控持续时降级该终端，避免账号被处置；为每个终端分配独立固定代理 IP，保证长期稳定的网络身份，代理失效时才切换。 | 需求.md 多设备矩阵自动化群控（风控分级） | M-MC-03 终端风控分级与代理绑定（终端健康哨兵与风控对抗） | F-MC-03-01；F-MC-03-02；F-MC-03-03；F-MC-03-04 | II-04 日志指标上报（至 OM）。 | 功能测试（风控信号识别与规避、代理分配） | 风控分级可按规则打标且养号优先选用高真实度终端；风控信号可识别并触发规避策略；各执行终端可绑定独立代理；代理失效时自动切换并重新固定绑定。 | ✓ 完整
12 | R-MC-004 | 远程控制 | MC 多设备矩阵自动化群控子系统 | 对单台及多台执行终端提供低延迟的实时画面预览与输入控制，并支持多终端同屏监控，用于人工介入与终端操作。移动端采用 WebRTC 通道，桌面端指纹浏览器 Profile 采用商用指纹浏览器产品的画面预览接口。 | 需求.md 多设备矩阵自动化群控 / 开发方案 V1.1 远程控制 | M-MC-04 远程控制（人机交互窗口） | F-MC-04-01；F-MC-04-02；F-MC-04-03；F-MC-04-04 | II-03 远控画面传输、EI-06 指纹浏览器服务。 | 功能测试 + 演示（含延迟验证） | 单终端远控端到端延迟不大于 300 毫秒；鼠标键盘事件可正确映射为终端事件；截图录屏可采集保存；多终端宫格可同屏预览；剪贴板可双向同步；桌面端可经商用 API 获取画面预览并注入操作。 | ✓ 完整
13 | R-MC-005 | 统一执行网关 | MC 多设备矩阵自动化群控子系统 | 以统一执行网关作为所有执行终端动作的唯一收口，对动作鉴权（校验来源与目标合法性）、记录（写动作日志并全量上报 OM）、熔断（检测风控信号或异常频率时停止后续动作），保证每一个动作可观测、可审计、可熔断，动作不裸奔。 | 需求.md 多设备矩阵自动化群控（执行网关，架构决策） | M-MC-05 统一执行网关（动作收口核心） | F-MC-05-01；F-MC-05-02；F-MC-05-03；F-MC-05-04；F-MC-05-05 | II-07 执行网关动作接口、II-11 执行网关日志上报（至 OM）。 | 功能测试 + 演示（动作收口：鉴权/记录/熔断） | 所有执行终端动作均经统一执行网关鉴权、记录、转发，禁止绕过；执行网关可对异常动作熔断；动作日志全量上报 OM；移动端与桌面端控制通道均可适配。 | ✓ 完整
14 | R-MC-006 | 双执行模式与执行目标 | MC 多设备矩阵自动化群控子系统 | 提供脚本模式与智能体模式两种执行引擎，分别承载固定流程驱动与大模型实时决策驱动的作业，覆盖移动端终端与桌面端浏览器 Profile，并支持群控、养号与内容投放三类执行目标。所有动作经 R-MC-005 统一执行网关落地。 | 需求.md 多设备矩阵自动化群控（双执行模式，架构决策） | M-MC-06 双执行模式与执行目标（执行引擎） | F-MC-06-01；F-MC-06-02；F-MC-06-03 | II-07 执行网关动作接口、II-08 本地大模型推理调用、EI-05 本地大模型推理。 | 功能测试 + 演示（双模式/三类执行目标） | 脚本模式与智能体模式均可驱动移动端设备与桌面端 Profile 动作；智能体推理调用 IRS 且不经执行网关；三类执行目标（群控、养号、投放）均可闭环。 | ✓ 完整
15 | R-MC-007 | 任务管理 | MC 多设备矩阵自动化群控子系统 | 把操作意图转换为设备可执行的任务并进行调度，支撑各类作业的排队、分发、重试与定时执行。 | 开发方案 V1.1 任务模块 | M-MC-07 任务管理（任务调度中枢） | F-MC-07-01；F-MC-07-02；F-MC-07-03；F-MC-07-04；F-MC-07-05 | II-02 Agent 长连接协议（V4.1 / V3.10 提供方调整为 R-MC-015，本需求订阅其事件）、II-04 日志指标上报（至 OM）。 | 功能测试 | 任务可创建并生成实例入队分发；八种任务状态可正确流转；失败可重试且超时可配置；计划任务可按 Cron 定时触发并支持并发与优先级。 | ✓ 完整
16 | R-MC-008 | 自动化编排能力 | MC 多设备矩阵自动化群控子系统 | 提供自动化能力的中枢，覆盖从模板任务到可视化工作流再到脚本开发的递进式自动化编排能力，支持 ADB、CDP 等多种自动化通道，针对 TikTok、Facebook 等平台实现模拟点击自动化。所有产出动作均经执行网关落地，不直接操作设备。 | 开发方案 V1.1 脚本模块 | M-MC-08 自动化编排能力（自动化能力中枢） | F-MC-08-01；F-MC-08-02；F-MC-08-03；F-MC-08-04 | II-07 执行网关动作接口。 | 功能测试 | 三阶段能力（模板、工作流、脚本开发）均可用；编排动作均经执行网关落地且不直接操作设备；模拟点击可在目标平台执行。 | ✓ 完整
17 | R-MC-009 | 账号操作编排与养号 | MC 多设备矩阵自动化群控子系统 | 承载养号、账号-终端-代理绑定、登录状态维护等可自动化的账号操作的执行编排，以及养号拟人化节奏策略（内置）。认知行动账号经移动端 ADB/无障碍通道养号、爬虫账号经桌面端 CDP 通道养护。养号等风控敏感场景可优先采用脚本模式编排。 | 需求.md 账号维护系统（养号拟人化） | M-MC-09 账号操作编排与养号（账号自动化编排） | F-MC-09-01；F-MC-09-02；F-MC-09-03；F-MC-09-04 | II-07 执行网关动作接口、II-01a 账号状态变更事件、II-04 日志指标上报（至 OM）。 | 功能测试（养号拟人化、绑定规则、登录状态） | 养号动作可按内置拟人化节奏经执行网关在移动端（ADB/无障碍）与桌面端（CDP）执行；账号-终端-代理绑定规则（一设备一账号一 IP / 一 Profile 一账号一 IP，含未解绑前不可再绑）可正确执行并记录绑定关系；登录状态变化可记录；账号状态变更后可联动停止被封账号任务。 | ✓ 完整
18 | R-MC-010 | 可观测性与作业统计复盘 | MC 多设备矩阵自动化群控子系统 | 满足集群控制对可观测性的硬性要求，使终端、账号、任务的每一个动作都可知、可追溯，支撑记录、回传、告警、审计，并在此基础上完成蜂群作业的数据统计与任务复盘、将投送效果联动回传上游供效果评估闭环使用。动作留痕与作业统计复盘统一收口于本功能，避免原始动作数据在多个子系统间重复采集。 | 需求.md 集群可观测性 | M-MC-10 可观测性与作业统计复盘（全链路可观测与复盘大脑） | F-MC-10-01；F-MC-10-02；F-MC-10-03；F-MC-10-04；F-MC-10-05；F-MC-10-06；F-MC-10-07；F-MC-10-08；F-MC-10-09 | II-04 日志指标上报（至 OM）、II-10 行动编排下发与执行回传（效果回传 OCC）。 | 功能测试（动作/日志/告警/审计、作业统计、复盘、效果回传） | 每个终端动作可留痕并记录时间、终端、账号、结果；任务日志与截图可回传；异常可触发告警；用户与系统操作可审计追溯；蜂群作业可基于本功能数据进行多维统计（统计维度须含：任务完成率、内容触达率、互动率、账号健康度四项基础指标）；失败任务可归因复盘；效果数据可回调回传上游形成闭环。 | ✓ 完整
19 | R-MC-011 | 账号主数据管理 | MC 多设备矩阵自动化群控子系统 | 作为账号资源的平台级权威源，唯一维护社交媒体账号的主数据（注册、凭据、验证、风险评估、生命周期、账号分类），并经事件总线向 DC、SWM、OCC 等使用方共享分发账号标识（account_id），保证全网账号数据一致、凭据加密、被封账号全网即时失效。 | 需求.md 账号维护系统 / 开发方案 V1.1 账号模块 | M-MC-11 账号主数据管理（账号资源权威源） | F-MC-11-01；F-MC-11-02；F-MC-11-03；F-MC-11-04；F-MC-11-05；F-MC-11-06 | II-01 账号服务接口、II-01a 账号状态变更事件、EI-03 接码与虚拟号服务、II-07 执行网关动作接口。 | 功能测试（注册/加密/风险/生命周期/事件广播） | 账号主数据由本子系统唯一维护且使用方不复制；account_id 全局唯一可被各子系统引用；账号注册流程可走通且凭据加密存储不落明文；账号可用性与风险等级可自动识别；账号状态可按生命周期规则流转并经事件全网即时生效；两类分类可分别归口到桌面端与移动端执行终端。 | ✓ 完整
20 | R-MC-012 | 智能体账号分层分组 | MC 多设备矩阵自动化群控子系统 | 对智能体账号按业务目标、平台、地区、风险等级等维度分层分组，形成可控的账号层级结构，并管理智能体账号的作业生命周期（待激活、活跃、休眠、受限、封禁、回收），支持状态间的自动与人工流转。 | 智能体账号组织（分层分组与作业生命周期） | M-MC-12 智能体账号分层分组（账号组织） | F-MC-12-01；F-MC-12-02 | II-01 账号服务接口。 | 功能测试（分层分组与作业生命周期） | 智能体账号可按多维度分层分组且作业生命周期状态可自动与人工流转。 | ✓ 完整
21 | R-MC-013 | 智能体账号绑定与资产迁移 | MC 多设备矩阵自动化群控子系统 | 维护智能体定义（agent_id）与账号（account_id）的 1:N 绑定关系（一个智能体可绑多个账号），账号级记忆与动态提示词实例按 account_id 1:1 归属；叠加账号-终端-代理绑定规则（account_id:终端:代理 IP = 1:1:1）形成行动关系（agent_id:account_id:终端:代理 IP = 1:N:1:1）；并在账号被封禁后支持运营人员发起账号资产迁移，将该账号的记忆与动态提示词实例迁移到新账号（agent_id 不变），保证行为连贯性。 | 智能体-账号 1:N 绑定与封号账号资产迁移 | M-MC-13 智能体账号绑定与资产迁移（行动关系 1:N:1:1） | F-MC-13-01；F-MC-13-02；F-MC-13-03；F-MC-13-04；F-MC-13-05 | II-01 账号服务接口、II-14 智能体定义同步接口。 | 功能测试（1:N 绑定、账号资产迁移） | agent_id↔account_id 1:N 绑定关系可记录与查询；账号级记忆/动态提示词按 account_id 1:1 归属可查；行动关系（1:N:1:1）可形成；封号账号资产可经人工触发整体迁移到新账号并延续行为（agent_id 不变）。 | ✓ 完整
22 | R-MC-014 | 智能体执行宿主与同步 | MC 多设备矩阵自动化群控子系统 | 作为智能体的执行宿主，接收并持存蜂群智能体子系统（SWM）同步来的提示词包（以 agent_id+account_id 组合为标识，含提示词模板/账号级动态提示词实例/作业策略），在任务执行时调用这些定义驱动设备作业，并在执行前校验行为风格一致性。本功能确立 SWM 生成提示词包、MC 持存并运行（agent-runtime）、OCC 编排引用 的分工。 | 智能体定义同步至 MC 持存（架构决策） | M-MC-14 智能体执行宿主与同步（智能体执行宿主） | F-MC-14-01；F-MC-14-02；F-MC-14-03；F-MC-14-04；F-MC-14-05 | II-08 本地大模型推理调用、II-14 智能体定义同步接口、II-07 执行网关动作接口、EI-05 本地大模型推理。 | 功能测试（持存/行动关系/人设一致性校验/调用/更新） | 可以 agent_id+account_id 组合接收并持存 SWM 同步的提示词包；行动关系（agent_id↔account_id↔终端↔代理 IP = 1:N:1:1）可记录与查询；任务执行前可校验行为风格一致性且不一致时拒绝执行；任务执行时可按提示词包调用（记忆按 account_id 读取）并经执行网关落地动作；提示词包更新后可使用最新版本执行；可作为 OCC 行动编排的智能体节点来源（以 agent_id 引用）。 | ✓ 完整
23 | R-MC-015 | 真机 Agent 运行时与编排 | MC 多设备矩阵自动化群控子系统 | 提供真机 Agent 运行时（设备主机侧独立部署单元）+ 中心侧 Agent 编排网关，承载真机设备的连接生命周期（注册/心跳/占用锁）、真机控制通道（ADB/无障碍）、远控画面源（scrcpy H.264 喂 mc-sfu）。Agent 是 MC 体系内唯一触碰真机的进程（CON-15）；所有真机动作经 R-MC-005 统一执行网关收口，由网关路由到本需求实现的 RealDeviceSdk，再经 II-02 长连接下发 Agent 落地。V4.1 / V3.10 新增，借鉴 SonicCloudOrg（已 archived，Apache 2.0 fork 自维护）。 | SRS V4.1 MC 分册 R-MC-015；SonicCloudOrg sonic-agent 架构借鉴 | M-MC-15 真机 Agent 运行时与编排（双形态：M-MC-15.c 中心侧编排器 + M-MC-15.a 设备主机侧 Agent 运行时） | F-MC-15-01；F-MC-15-02；F-MC-15-03；F-MC-15-04；F-MC-15-05；F-MC-15-06 | II-02 Agent 长连接协议（本需求为提供方）、II-03 远控画面传输（与 R-MC-004 协商）、II-07 执行网关动作接口（本需求为 RealDeviceSdk 实现方）。 | 功能测试 + 演示（Agent 注册/心跳/占用、ADB/无障碍动作落地、scrcpy 远控画面源） | Agent 启动可经 II-02 连中心侧编排器并完成鉴权与设备清单上报；Agent 心跳可被识别并维护在线状态、超时可判离线并通知台账；真机动作经网关可路由到本模块、经 II-02 下发 Agent 落地（ADB install/pressKey/reboot/screenshot 与无障碍 find/click/sendKeys/swipe）；远控打开时 Agent 可启动 scrcpy 推流到 mc-sfu、浏览器经 mc-sfu WebRTC 看到画面；占用锁可保证同一台设备同时只有一个会话使用；Agent 断线可自动重连。 | ✓ 完整
24 | R-OM-001 | 日志与指标汇聚 | OM 运维监控子系统 | 汇聚数据爬取子系统、群控子系统及平台自身的日志与指标，形成统一的运维数据底座，支撑全系统可观测。 | 需求.md 运维监控（日志与指标汇聚） | M-OM-01 日志汇聚与检索（日志数据底座）；M-OM-02 指标采集与时序存储（指标数据底座） | F-OM-01-01；F-OM-01-02；F-OM-02-01；F-OM-02-02 | II-04 日志与指标上报接口。 | 功能测试 + 演示（复用 KubeSphere 可观测底座，OM 只读查询代理 + 分析入仓；详见 OM SDD §5.1/§5.2/§6） | 各子系统日志可汇聚至统一日志库并支持全文检索；关键指标可采集为时序数据；近 7 日日志检索响应不大于 3 秒。 | ✓ 完整
25 | R-OM-002 | 告警与运维 | OM 运维监控子系统 | 基于指标与规则产生告警，并通过仪表盘与运维操作支持常态化运维。 | 需求.md 运维监控（告警与运维） | M-OM-03 告警引擎（告警观测，只读观测 Alertmanager 规则/事件 + 事件归档）；M-OM-04 运维可视化与作业（运维作业台） | F-OM-03-01；F-OM-03-02；F-OM-04-01；F-OM-04-02 | 无（依赖 R-OM-001 时序指标数据）。 | 功能测试 + 演示（告警规则配置由 KubeSphere 控制台承担，OM 只读观测；详见 OM SDD §5.3/§6） | 阈值与异常检测告警可触发并多渠道通知；多维看板可可视化展示；日志查询、故障定位、巡检、容量观测等运维操作可执行。 | ✓ 完整
26 | R-COM-001 | 用户认证与权限 | COM 公共功能 | 用户认证与权限 | 开发方案 V1.1 安全设计（认证授权） | M-COM-01 身份认证（身份守门人）；M-COM-02 权限与组织管理（权限决策与组织隔离） | F-COM-01-01；F-COM-01-03；F-COM-02-01；F-COM-02-02；F-COM-02-03 | II-16 COM 认证服务（M-COM-01）；II-17 COM 权限与组织管理（M-COM-02）；各子系统统一调用。 | 功能测试（认证授权、多组织隔离） | 登录认证可用；RBAC 权限决策可按角色控制；多组织数据可隔离且禁止跨组织访问。 | ✓ 完整
27 | R-SWM-001 | 提示词管理 | SWM 蜂群智能体子系统 | 管理驱动智能体作业的提示词，支持提示词模板库分类、版本管理、Playground 试运行调试、版本输出对比与迭代优化，并以 agent_id（模板共性）+ account_id（动态实例个性）组合为标识将提示词包（提示词模板、账号级动态提示词实例、作业策略）同步至 MC 持存。V3.9（ADR-001）废除人设标签实体，人设属性直接写进提示词文本。账号主数据由 MC 统一维护（R-MC-011）。运行时场景适配与动态调用归 MC 的 agent-runtime 子模块（见 R-MC-006/014）。 | 需求.md 蜂群智能体（提示词与人设管理） | M-SWM-01 提示词管理（V3.9 改：原人设标签管理废除，改提示词模板/版本管理）；M-SWM-02 提示词模板库与版本管理（提示词资产管理） | F-SWM-01-01；F-SWM-01-02；F-SWM-02-01；F-SWM-02-02；F-SWM-02-03；F-SWM-02-04 | EI-05 本地大模型推理（Playground 试运行与版本对比推理）、II-14 提示词包同步接口。 | 功能测试（人设绑 agent_id、模板库、版本/Playground/对比） | 提示词模板库可分类管理；版本可按 agent_id 对比回滚（账号级动态实例按 account_id）；可在 Playground 中填入提示词草稿即时调用 IRS 试运行并查看产出；可将不同版本提示词并排对比输出；可结合反馈与调优结果迭代优化；提示词包可以 agent_id+account_id 组合同步至 MC 持存。 | ✓ 完整
28 | R-SWM-002 | 蜂群记忆管理 | SWM 蜂群智能体子系统 | 实现智能体作业记忆的存储、场景沉淀、历史复用与个性化状态延续，使智能体长期行为符合人设且不断演进。记忆按 account_id 1:1 归属（账号级独立，同一 agent 下不同账号各自独立记忆）。 | 需求.md 蜂群智能体（记忆管理） | M-SWM-04 蜂群记忆管理（智能体记忆中枢） | F-SWM-04-01；F-SWM-04-02；F-SWM-04-03；F-SWM-04-04 | 无（记忆为 SWM 内部存储，载体为 Java 记忆服务 swm-memory）。 | 功能测试（记忆存储/沉淀/复用/延续） | 作业关键信息可按 account_id 记忆存储（账号级 1:1 归属）；重复场景经验可沉淀为模式；相似作业可复用历史记忆；智能体可基于账号级记忆维持个性化延续；启用记忆后智能体的人设一致性有效性由评测子系统（R-SWM-004）的 loop 评估器度量，人设一致性评分须达到 loop 评估器设定的可用线，且跨轮次作业的行为连贯性不退化。 | ✓ 完整
29 | R-SWM-003 | 智能体构建 | SWM 蜂群智能体子系统 | 根据提示词（画像、账号属性）构建可作业的智能体——配置驱动作业的提示词模板与作业策略（目标、场景、边界），组装为提示词包（提示词模板、账号级动态提示词实例、作业策略）并以 agent_id（模板共性，稳定逻辑标识）+ account_id（动态实例个性）组合为标识，经内部接口 II-14 同步至群控子系统（MC）持存、供舆情行动子系统（OCC）行动编排引用。记忆不在提示词包内，由记忆服务（account_id 主键）独立承载。本功能确立 SWM 生成提示词包、MC 持存并运行（agent-runtime）、OCC 编排引用 的分工。 | 需求.md 蜂群智能体（智能体构建） | M-SWM-05 智能体构建与提示词包下发（智能体装配工厂） | F-SWM-05-01；F-SWM-05-02；F-SWM-05-03；F-SWM-05-04 | II-01 账号服务接口、II-14 提示词包同步接口。 | 功能测试 + 演示（构建/1:1 绑定/同步/节点来源） | 可按提示词构建提示词包并以 agent_id（模板）+ account_id（动态实例）组合为标识；提示词包须包含提示词模板、作业策略必填要素，缺一不可构建；agent_id 为稳定逻辑标识、提示词模板版本可随重生成升级；可与 account_id 1:N 绑定（一个 agent 绑多个账号，每账号独立动态实例）；提示词包可经 II-14 以 agent_id+account_id 组合同步至 MC 持存并取得版本号且同步成功率不低于 99%；构建出的智能体可作为 OCC 行动编排的智能体节点来源。 | ✓ 完整
30 | R-SWM-004 | 智能体评测 | SWM 蜂群智能体子系统 | 对构建出的智能体（R-SWM-003）进行质量评测，采用「线上效果 + 离线数据集」双轨评测范式评估智能体的有效性、稳定性与合规性；离线评测以"评测集、评估器、实验"三类可管理实体组织——评测集承载测试用例，评估器承载可复用的打分逻辑，实验承载一次可追踪、可对比的评测运行，淘汰低效定义、迭代优化高价值定义，形成"构建→评测→迭代"的闭环，使智能体定义随作业实践持续演进。双轨评测互补印证：线上效果反映真实行动表现，离线数据集提供受控、可复现、可对比的质量基准，避免单一维度误判。 | 需求.md 蜂群智能体（智能体评测） | M-SWM-06 智能体评测与迭代决策（智能体质量裁判） | F-SWM-06-01；F-SWM-06-02；F-SWM-06-03；F-SWM-06-04；F-SWM-06-05；F-SWM-06-06 | EI-05 本地大模型推理（离线跑题）、II-10 行动编排下发与执行回传（MC 作业效果数据来源）。 | 功能测试（双轨评测、迭代/淘汰决策） | 可基于 MC 作业效果数据评测智能体线上有效性；可基于标准评测数据集完成离线跑题、答案对比打分与评分汇总；可创建/编辑/版本化评估器并跨实验引用；可发起实验并持久化记录其输入快照、逐题结果、各维度评分与运行状态；可对同一数据集多次发起实验并横向对比版本演进；可产出各维度评分与迭代/淘汰决策并反馈至 R-SWM-001 与 R-SWM-003 形成闭环。离线评测各维度采用百分制，及格线 60 分、淘汰线 40 分（低于 40 分直接淘汰、40~60 分进入迭代优化、60 分以上为可用），线上有效性评测的任务完成率低于 50% 触发迭代（具体门槛在详细设计阶段按作业类型细化）。 | ✓ 完整
31 | R-SWM-005 | 对话编写提示词 | SWM 蜂群智能体子系统 | 用户上传画像素材或描述需求，经 IRS 本地大模型对话式辅助编写提示词（V3.9 改：ADR-001，不再经 II-01/II-18 系统拉取）；生成结果纳入版本管理并可作为 R-SWM-003 智能体构建的提示词来源。 | 需求.md 蜂群智能体（提示词自动生成） | M-SWM-07 对话编写提示词（对话编写引擎） | F-SWM-07-01；F-SWM-07-02；F-SWM-07-03 | EI-05 本地大模型推理（对话编写推理）。V3.9 删 II-01/II-18（不再系统拉取）。 | 功能测试（素材上传、对话编写、IRS 推理、版本化纳入构建） | 可上传画像素材并描述需求；可与 IRS 对话式编写提示词；生成结果可版本化并回写提示词库；可经人工审核微调后纳入 R-SWM-003 智能体构建。 | ✓ 完整
32 | R-IRS-001 | 本地大模型部署 | IRS 私有化大模型部署 | 在私有化环境中部署本地大模型，构建系统的底座推理能力，使全系统的 AI 推理不依赖外部公有云，供各子系统统一调用。 | 需求.md 私有化推理（本地大模型部署） | M-IRS-01 本地大模型部署（底座推理能力提供者） | F-IRS-01-01；F-IRS-01-02；F-IRS-01-03 | EI-05 本地大模型推理接口。 | 功能测试（私有化部署与推理调用） | 本地大模型可在私有化环境部署并加载实例化；可对外提供推理调用接口；部署不依赖外部公有云。 | ✓ 完整
33 | R-OCC-001 | 目标识别与维护 | OCC 舆情行动业务子系统 | 识别舆情事件的目标要素并对其进行全生命周期维护。目标在系统中即数据对象——支持建档、修改、关联、状态流转与删除，而非一次识别即定型的只读结果。本能力融合情报侦察、多维画像与抓手挖掘中\"识别目标\"的部分：从舆情事件与传播数据中识别事件主体、传播源头、核心争议点、干预目标对象，并补充传播线索、事件/群体/账号/传播画像、干预切入点与薄弱点等目标属性，形成可持续维护的目标档案，为后续行动提供靶向。 | 需求.md 舆情行动（目标识别与维护） | M-OCC-01 目标档案与状态管理（目标数据管家）；M-OCC-02 目标关联网络（目标关系图谱） | F-OCC-01-01；F-OCC-01-02；F-OCC-01-03；F-OCC-01-04；F-OCC-01-05；F-OCC-02-01；F-OCC-02-02 | II-13 分析数据与情报接口（DC 原始舆情/传播数据→OCC，经 R-OCC-002~005 分析后供目标识别融合）、EI-05 本地大模型推理（辅助识别）。 | 功能测试 + 演示（建档/修改/关联/状态流转） | 目标可建档并赋予 target_id；目标各属性可新增、修改、删除；目标间可建立关联关系；目标状态可流转；目标档案可融合事件主体、传播、画像、切入点等多维信息；目标变更可经事件通知使用方；本期支持人工识别录入与系统数据维护。 | ✓ 完整
34 | R-OCC-002 | 群体-个体下钻筛选 | OCC 舆情行动业务子系统 | 结合人工智能算法实现从群体到个体的逐层下钻筛选，使情报分析人员能从大范围群体中按特征条件逐步缩小范围、定位到目标个体，支撑目标识别。 | 需求.md 社交媒体数据分析（群体下钻，V3.3 由 DC 移入） | M-OCC-03 数据分析与情报（情报分析大脑） | F-OCC-03-01 | II-13 分析数据与情报接口（入，从 DC 取原始舆情/传播数据）。 | 功能测试 + 演示（筛选） | 给定群体特征条件，能经 AI 算法逐层下钻定位到目标个体；以人工标注的目标个体集合为基准，下钻结果的召回率不低于 70%、准确率不低于 80%（基准集规模与门槛在详细设计阶段确定）；算法异常时降级返回部分结果并告警。 | ✓ 完整
35 | R-OCC-003 | 关系图谱与图查询 | OCC 舆情行动业务子系统 | 基于实体与关联数据绘制关系图谱并支持图查询，对给定实体输出关联拓扑与情报标签形成关联网络，使情报分析人员能看清目标实体的关系网络。 | 需求.md 社交媒体数据分析（关系图谱，V3.3 由 DC 移入） | M-OCC-03 数据分析与情报（情报分析大脑） | F-OCC-03-02 | II-13 分析数据与情报接口（入，从 DC 取原始舆情/传播数据）。 | 功能测试 + 演示（图谱/图查询） | 给定实体能展示关系图谱并支持图查询；能输出关联拓扑与情报标签；查询数据量过大时分页或限流。 | ✓ 完整
36 | R-OCC-004 | 实体检索与档案 | OCC 舆情行动业务子系统 | 提供基础信息检索（按账号、昵称、标识检索实体信息），并聚合多来源信息形成实体的全维度档案，使情报分析人员能快速定位实体并查看其完整画像。 | 需求.md 社交媒体数据分析（实体检索，V3.3 由 DC 移入） | M-OCC-03 数据分析与情报（情报分析大脑） | F-OCC-03-03 | II-13 分析数据与情报接口（入，从 DC 取原始舆情/传播数据）。 | 功能测试 + 演示（检索/档案） | 给定账号/昵称/标识能检索到实体信息；能聚合多来源信息形成全维度档案。 | ✓ 完整
37 | R-OCC-005 | 文本智能分析 | OCC 舆情行动业务子系统 | 对文本内容结合文本模型与关键词库进行规则匹配与分类筛选，用于内容研判与目标识别。文本模型调用底层 IRS 本地大模型，模型不可用时回退到关键词规则匹配。 | 需求.md 社交媒体数据分析（文本智能分析，V3.3 由 DC 移入） | M-OCC-03 数据分析与情报（情报分析大脑） | F-OCC-03-04 | EI-05 本地大模型推理（调用 IRS 文本模型）、II-13 分析数据与情报接口（入，从 DC 取原始舆情/传播数据）、II-15 情报回注采集接口（出，向 DC 任务池 R-DC-007 提供分析产出）。 | 功能测试 + 演示（文本智能分析） | 给定文本能结合文本模型与关键词库输出分类筛选结果；以人工标注的测试文本集为基准，文本分类的宏平均 F1 不低于 0.75（基准集与门槛在详细设计阶段确定）；文本模型不可用时能回退到关键词规则匹配。 | ✓ 完整
38 | R-OCC-006 | 行动编排 | OCC 舆情行动业务子系统 | 根据目标档案与干预切入点匹配干预策略、生成作业方案，并以\"行动编排\"的方式直接编排群控子系统（MC）中的执行节点形成执行流程（图）落地，形成\"目标→编排→执行\"的闭环。OCC 直接编排 MC 中的节点，蜂群智能体子系统（SWM）作为\"智能体节点的供给方之一\"参与编排。编排的节点类型本期为两类——智能体节点（其智能体定义来源于 SWM 同步至 MC 的内容，见 R-MC-014）与自动化脚本节点。本期干预切入点与策略匹配以人工为主，系统提供方案生成与编排支撑。 | 需求.md 舆情行动（行动编排） | M-OCC-04 行动方案规划（行动参谋）；M-OCC-05 编排执行引擎（编排执行引擎） | F-OCC-04-01；F-OCC-04-02；F-OCC-05-01；F-OCC-05-02；F-OCC-05-03 | II-10 行动编排下发与执行回传接口。 | 功能测试 + 演示（节点编排落地经执行网关收口） | 可根据目标档案匹配干预策略；可生成含内容、账号、时间、节奏的作业方案；可将 MC 中的智能体节点与自动化脚本节点编排为执行流程（图）；编排落地后动作经 MC 统一执行网关收口；节点类型后续可扩充。 | ✓ 完整
39 | R-OCC-007 | 效果评估 | OCC 舆情行动业务子系统 | 完成单轮干预成效统计、舆论走势修正、策略迭代反馈与作业复盘，并支持中短期与长期效果评估，形成行动闭环。本节的数据来源为两条：其一，数据爬取子系统（DC）的采集与分析结果（干预前后的舆情数据、传播数据、立场与情感变化）；其二，群控子系统（MC）可观测性能力（R-MC-010）上报的作业执行动作日志、任务日志与截图（投放触达、互动执行、账号行为记录）。OCC 基于这两类数据进行效果分析，不自行重复采集。 | 需求.md 舆情行动（效果评估） | M-OCC-06 效果评估（行动复盘官） | F-OCC-06-01；F-OCC-06-02；F-OCC-06-03；F-OCC-06-04；F-OCC-06-05 | II-13 分析数据与情报接口（DC 原始舆情/传播数据→OCC，供 R-OCC-002~005 分析）、II-10 行动编排下发与执行回传（MC 作业数据来源）。 | 功能测试（效果评估与策略迭代反馈） | 可基于 DC 舆情数据与 MC 作业数据进行单轮干预成效统计（成效定义为可计算指标：投放触达率、互动率、目标群体立场/情感正向偏移量，均以干预前后 DC 采集数据差值量化）；可修正评估舆论走势（走势修正偏差以人工复核一致率不低于 80% 为达标）；可将评估反馈策略库迭代；可结合 MC 作业记录作业复盘；可提供中短期与长期效果评估接口（各项指标的具体达标线在详细设计阶段按行动类型细化）。 | ✓ 完整
40 | R-OCC-008 | 舆论作业策略库 | OCC 舆情行动业务子系统 | 搭建并迭代多语种、多场景、多风格的舆论作业策略库，为行动提供可复用、可演进的策略资产。 | 需求.md 舆情行动（策略库） | M-OCC-07 舆论作业策略库（策略资产库） | F-OCC-07-01；F-OCC-07-02；F-OCC-07-03；F-OCC-07-04 | 无（策略库为 OCC 内部资产，供 R-OCC-006 编排调用）。 | 功能测试（策略库） | 策略库可按多语种多场景多风格组织；策略可分类管理与版本控制；可按效果反馈迭代优化（策略有效性以关联作业的效果评估结果 R-OCC-007 为判定依据，连续 3 轮作业成效未达标的策略标记为低效并进入淘汰候选）；可场景适配与动态调用。 | ✓ 完整
41 | R-OCC-009 | 内容资源管理 | OCC 舆情行动业务子系统 | 承担内容资源的统一管理，作为内容主数据的唯一权威源，管理内容素材的入库、分类、审核与发布排期，并向各使用方主动分发内容标识（content_id）。蜂群智能体（SWM，养号文案）、群控（MC，内容投放）与未来 AI 素材制作为使用方，通过引用内容标识获取内容并维护各自的平台适配版本与使用记录。 | 开发方案 V1.1 内容模块（内容资源权威源） | M-OCC-08 内容主数据与排期（内容资源权威源）；M-OCC-09 内容审核与敏感词风控（内容合规守门人） | F-OCC-08-01；F-OCC-08-02；F-OCC-08-03；F-OCC-08-04；F-OCC-09-01；F-OCC-09-02 | II-12 内容服务接口、II-12a 内容变更事件、EI-04 对象存储。 | 功能测试 + 演示（入库/分类/审核/排期/事件广播/分发） | 内容主数据由本子系统唯一维护且使用方不复制；content_id 全局唯一可被各子系统引用；素材可分类管理与平台适配；发布排期可定时触发；内容可经审核与敏感词检测后发布；内容变更可经事件通知使用方并主动分发。 | ✓ 完整

## 非功能需求跟踪矩阵
序号 | 编号 | 类别 | 需求描述 | 关联功能需求/模块 | 验证方法 | 追溯完整性
1 | NR-C-01 | 保密性 | 多组织或多租户的数据应严格隔离，禁止跨组织访问 | R-COM-001 多组织隔离、R-MC-011 凭据脱敏（M-COM-02、M-MC-11） | 审查 / 安全测试 | ✓ 完整
2 | NR-C-02 | 保密性 | 数据访问应遵循最小权限原则，按角色与数据范围控制 | R-COM-001 多组织隔离、R-MC-011 凭据脱敏（M-COM-02、M-MC-11） | 审查 / 安全测试 | ✓ 完整
3 | NR-C-03 | 保密性 | 手机号、凭据等敏感数据应脱敏展示 | R-COM-001 多组织隔离、R-MC-011 凭据脱敏（M-COM-02、M-MC-11） | 审查 / 安全测试 | ✓ 完整
4 | NR-C-04 | 保密性 | 数据导出操作应审计留痕 | R-COM-001 多组织隔离、R-MC-011 凭据脱敏（M-COM-02、M-MC-11） | 审查 / 安全测试 | ✓ 完整
5 | NR-F-01 | 故障处理 | 任务异常应自动熔断，停止后续执行并告警 | R-MC-005 熔断、R-MC-003 设备隔离、R-MC-011 账号封禁处置（M-MC-03/05/11） | 测试 + 分析 | ✓ 完整
6 | NR-F-02 | 故障处理 | 设备或 Agent 异常应自动隔离，不再派发任务，待恢复后重新接入 | R-MC-005 熔断、R-MC-003 设备隔离、R-MC-011 账号封禁处置（M-MC-03/05/11） | 测试 + 分析 | ✓ 完整
7 | NR-F-03 | 故障处理 | 账号发生封禁或受限等异常时，应自动停止该账号相关任务并告警 | R-MC-005 熔断、R-MC-003 设备隔离、R-MC-011 账号封禁处置（M-MC-03/05/11） | 测试 + 分析 | ✓ 完整
8 | NR-F-04 | 故障处理 | 消息中间件或数据库故障应具备重试与死信处理 | R-MC-005 熔断、R-MC-003 设备隔离、R-MC-011 账号封禁处置（M-MC-03/05/11） | 测试 + 分析 | ✓ 完整
9 | NR-F-05 | 故障处理 | 服务异常应具备降级能力，优先保障远程控制与日志通道 | R-MC-005 熔断、R-MC-003 设备隔离、R-MC-011 账号封禁处置（M-MC-03/05/11） | 测试 + 分析 | ✓ 完整
10 | NR-M-01 | 可维护性 | 系统应采用模块化、服务化设计，子系统可独立部署升级 | 全子系统模块化设计（概要设计 §架构）、R-OM-001/002 运维仪表盘（M-OM-03/04） | 测试 + 分析 | ✓ 完整
11 | NR-M-02 | 可维护性 | 采集、调度、频率控制、代理等关键策略应可配置，无需修改代码 | 全子系统模块化设计（概要设计 §架构）、R-OM-001/002 运维仪表盘（M-OM-03/04） | 测试 + 分析 | ✓ 完整
12 | NR-M-03 | 可维护性 | 系统应提供全链路日志与追踪，故障可定位 | 全子系统模块化设计（概要设计 §架构）、R-OM-001/002 运维仪表盘（M-OM-03/04） | 测试 + 分析 | ✓ 完整
13 | NR-M-04 | 可维护性 | 系统应提供运维仪表盘与告警，支持常态化运维 | 全子系统模块化设计（概要设计 §架构）、R-OM-001/002 运维仪表盘（M-OM-03/04） | 测试 + 分析 | ✓ 完整
14 | NR-P-01 | 性能 | 单设备远程控制端到端延迟应不大于 300 毫秒，多设备宫格预览可适当放宽 | R-MC-004 远程控制、R-MC-007 任务管理、R-DC-001~003 采集、R-OM-001 日志检索（M-MC-04/07、M-DC-01/02、M-OM-01） | 性能测试（实测达标） | ✓ 完整
15 | NR-P-02 | 性能 | 单租户应支持不少于 200 台设备的并发接入与控制 | R-MC-004 远程控制、R-MC-007 任务管理、R-DC-001~003 采集、R-OM-001 日志检索（M-MC-04/07、M-DC-01/02、M-OM-01） | 性能测试（实测达标） | ✓ 完整
16 | NR-P-03 | 性能 | 数据爬取子系统的爬虫集群应满足业务采集量的日处理能力，并支持水平扩展 | R-MC-004 远程控制、R-MC-007 任务管理、R-DC-001~003 采集、R-OM-001 日志检索（M-MC-04/07、M-DC-01/02、M-OM-01） | 性能测试（实测达标） | ✓ 完整
17 | NR-P-04 | 性能 | 任务从入队到分发应不超过 2 秒，并支持任务优先级与最大并发控制 | R-MC-004 远程控制、R-MC-007 任务管理、R-DC-001~003 采集、R-OM-001 日志检索（M-MC-04/07、M-DC-01/02、M-OM-01） | 性能测试（实测达标） | ✓ 完整
18 | NR-P-05 | 性能 | WebRTC SFU 应支持单节点并发多路远控流，并在弱网下自动降帧 | R-MC-004 远程控制、R-MC-007 任务管理、R-DC-001~003 采集、R-OM-001 日志检索（M-MC-04/07、M-DC-01/02、M-OM-01） | 性能测试（实测达标） | ✓ 完整
19 | NR-P-06 | 性能 | 运维监控的日志检索响应应不超过 3 秒，覆盖近 7 日数据 | R-MC-004 远程控制、R-MC-007 任务管理、R-DC-001~003 采集、R-OM-001 日志检索（M-MC-04/07、M-DC-01/02、M-OM-01） | 性能测试（实测达标） | ✓ 完整
20 | NR-R-01 | 可靠性 | 核心服务可用性应不低于 99.5% | R-MC-007 任务幂等重试、R-MC-005 熔断、R-DC-001 断点续采、R-MC-001 Agent 重连（M-MC-05/07、M-DC-02） | V2 演进验证（当前版本单副本，可用性目标在 V2 多副本 HA 演进后强制达标） | ✓ 完整
21 | NR-R-02 | 可靠性 | 任务应支持幂等与失败重试，异常任务应自动熔断 | R-MC-007 任务幂等重试、R-MC-005 熔断、R-DC-001 断点续采、R-MC-001 Agent 重连（M-MC-05/07、M-DC-02） | 测试 + 分析 | ✓ 完整
22 | NR-R-03 | 可靠性 | Agent 掉线应自动重连，设备重启后 Agent 应自启动 | R-MC-007 任务幂等重试、R-MC-005 熔断、R-DC-001 断点续采、R-MC-001 Agent 重连（M-MC-05/07、M-DC-02） | 测试 + 分析 | ✓ 完整
23 | NR-R-04 | 可靠性 | 关键服务应高可用部署，无单点故障 | R-MC-007 任务幂等重试、R-MC-005 熔断、R-DC-001 断点续采、R-MC-001 Agent 重连（M-MC-05/07、M-DC-02） | V2 演进验证（当前版本单副本存在单点；V2 演进多副本 HA 后达标） | ✓ 完整
24 | NR-R-05 | 可靠性 | 数据采集应具备补偿与断点续采能力 | R-MC-007 任务幂等重试、R-MC-005 熔断、R-DC-001 断点续采、R-MC-001 Agent 重连（M-MC-05/07、M-DC-02） | 测试 + 分析 | ✓ 完整
25 | NR-S-01 | 安全性 | 系统应提供用户认证，并对全部 API 进行鉴权 | R-COM-001 认证授权、R-MC-005 执行网关、R-MC-008 脚本沙箱、R-MC-011 凭据加密、NR-S 全系（M-COM-01/02、M-MC-05/11） | 安全测试（无高危） | ✓ 完整
26 | NR-S-02 | 安全性 | 系统传输应全程使用 HTTPS 或 TLS，远程控制通道应加密 | R-COM-001 认证授权、R-MC-005 执行网关、R-MC-008 脚本沙箱、R-MC-011 凭据加密、NR-S 全系（M-COM-01/02、M-MC-05/11） | 安全测试（无高危） | ✓ 完整
27 | NR-S-03 | 安全性 | 账号凭据、代理凭据等敏感字段应加密存储，不得明文落库 | R-COM-001 认证授权、R-MC-005 执行网关、R-MC-008 脚本沙箱、R-MC-011 凭据加密、NR-S 全系（M-COM-01/02、M-MC-05/11） | 安全测试（无高危） | ✓ 完整
28 | NR-S-04 | 安全性 | Agent 应进行签名校验以防止伪造设备接入，指令应签名 | R-COM-001 认证授权、R-MC-005 执行网关、R-MC-008 脚本沙箱、R-MC-011 凭据加密、NR-S 全系（M-COM-01/02、M-MC-05/11） | 安全测试（无高危） | ✓ 完整
29 | NR-S-05 | 安全性 | 脚本应运行于沙箱并配置权限白名单，禁止越权访问与读取敏感路径 | R-COM-001 认证授权、R-MC-005 执行网关、R-MC-008 脚本沙箱、R-MC-011 凭据加密、NR-S 全系（M-COM-01/02、M-MC-05/11） | 安全测试（无高危） | ✓ 完整
30 | NR-S-06 | 安全性 | 所有账号、设备、任务操作应留存审计日志，可追溯 | R-COM-001 认证授权、R-MC-005 执行网关、R-MC-008 脚本沙箱、R-MC-011 凭据加密、NR-S 全系（M-COM-01/02、M-MC-05/11） | 安全测试（无高危） | ✓ 完整
31 | NR-S-07 | 安全性 | 文件访问应使用签名 URL，限时有效 | R-COM-001 认证授权、R-MC-005 执行网关、R-MC-008 脚本沙箱、R-MC-011 凭据加密、NR-S 全系（M-COM-01/02、M-MC-05/11） | 安全测试（无高危） | ✓ 完整
32 | NR-U-01 | 易用性 | Web 管理后台界面应清晰，设备、任务、账号、内容分区明确 | R-MC-004 远程控制、R-MC-001 批量操作、Web 管理后台（M-MC-01/04） | 演示 / 评审 | ✓ 完整
33 | NR-U-02 | 易用性 | 批量操作应支持选择设备组并一键下发 | R-MC-004 远程控制、R-MC-001 批量操作、Web 管理后台（M-MC-01/04） | 演示 / 评审 | ✓ 完整
34 | NR-U-03 | 易用性 | 远程控制画面与任务日志应同屏可见 | R-MC-004 远程控制、R-MC-001 批量操作、Web 管理后台（M-MC-01/04） | 演示 / 评审 | ✓ 完整
35 | NR-U-04 | 易用性 | 关键操作应有确认与风险提示 | R-MC-004 远程控制、R-MC-001 批量操作、Web 管理后台（M-MC-01/04） | 演示 / 评审 | ✓ 完整

## 接口需求跟踪矩阵
序号 | 类型 | 编号 | 接口名称 | 提供方 | 调用方 | 输入/输出要点 | 关联需求 | 验证方法 | 追溯完整性
1 | 外部接口 EI | EI-01 | 社交平台交互接口 | 外部社交平台 | 数据爬取 DC（采集）/群控 MC（投放/账号操作） | 入：采集请求、投放内容、账号操作指令；出：原始社交数据、执行结果 | R-DC-001；R-MC-006/009 | 接口测试 | ✓ 完整
2 | 外部接口 EI | EI-02 | 代理 IP 服务接口 | VPS 代理链路/代理供应商 | 数据爬取 DC、群控 MC | 入：代理分配请求；出：可用代理 IP 列表、可用性状态、轮换日志 | R-DC-002；R-MC-003 | 接口测试 | ✓ 完整
3 | 外部接口 EI | EI-03 | 接码与虚拟号服务 | 接码/虚拟号服务 | 群控 MC（账号注册） | 入：注册请求、验证码获取；出：验证码、注册结果、虚拟号凭据 | R-MC-011 | 接口测试 | ✓ 完整
4 | 外部接口 EI | EI-04 | 对象存储接口 | MinIO / OSS | 各子系统 | 入：上传/下载/签名 URL 请求；出：存储路径、限时签名下载链接 | R-MC-001；R-OCC-009 | 接口测试 | ✓ 完整
5 | 外部接口 EI | EI-05 | 本地大模型推理接口 | 私有化大模型 IRS | DC/SWM/OCC/Agent | 入：推理请求（文本/截图、任务类型、上下文、人设）；出：推理结果（分类/立场/情感/动作） | R-IRS-001；R-MC-006；R-OCC-005；R-SWM-001/004 | 接口测试 | ✓ 完整
6 | 外部接口 EI | EI-06 | 指纹浏览器服务接口 | 商用指纹浏览器产品 | 群控 MC | 入：Profile 创建/启停/指纹代理更新/预览；出：Profile 标识、调试端口(CDP)、状态、预览流 | R-MC-001/002/004 | 接口测试 | ✓ 完整
7 | 内部接口 II | II-01 | 账号服务接口 | 群控 MC | DC、SWM、OCC | 入：账号查询/变更；出：账号主数据（凭据/平台/状态/生命周期/风险/分类） | R-MC-011 | 接口测试（账号服务） | ✓ 完整
8 | 内部接口 II | II-01a | 账号状态变更事件 | MC→事件总线 | DC/SWM/OCC | account.status.changed 事件；订阅方停止任务/养号、休眠智能体、移除目标 | R-MC-011 | 接口测试（事件） | ✓ 完整
9 | 内部接口 II | II-02（V4.1 / V3.10 改 Agent 长连接协议） | Agent 长连接协议（注册/心跳/占用/指令/媒体面协商） | MC M-MC-15.c 中心侧编排器 ↔ M-MC-15.a 设备主机侧 Agent | MC（M-MC-15）、Agent 主机进程 | 入：Agent 鉴权/心跳/动作结果/scrcpyReady；出：鉴权回应/runAction（ADB/无障碍）/occupy/release/startScrcpy | R-MC-015（V4.1 / V3.10 提供方调整，原 R-MC-001/007） | 接口测试 | ✓ 完整
10 | 内部接口 II | II-03 | 远控画面传输接口 | MC 设备→WebRTC SFU→操作端 | 操作端 | 入：画面流、输入事件；出：实时画面流（低延迟）、执行确认 | R-MC-004 | 功能 + 演示 | ✓ 完整
11 | 内部接口 II | II-04 | 日志与指标上报接口 | 各子系统 | 运维监控 OM | 入：子系统日志、运行指标；出：上报确认、入库 | 全子系统 | 接口测试 | ✓ 完整
12 | 内部接口 II | II-05 | Kafka 数据总线接口 | DC 采集→处理存储 | DC 内部 | 原始采集数据、资源状态变更事件；分区分组、可回溯 | R-DC-001/003/005/008 | 接口测试 | ✓ 完整
13 | 内部接口 II | II-06 | 管理 REST 接口 | 各子系统 | 前端/外部 | 设备/任务/内容/账号/审计 管理 CRUD；出：列表与操作状态 | 全子系统 | 接口测试 | ✓ 完整
14 | 内部接口 II | II-07 | 执行网关动作接口 | MC 执行网关 ← 脚本/智能体引擎 | MC | 入：动作指令；出：执行结果、动作日志、熔断记录（移动端 ADB/无障碍、桌面端 CDP 收口） | R-MC-005/006/008/009/014 | 接口测试（网关收口） | ✓ 完整
15 | 内部接口 II | II-08 | 本地大模型推理调用接口 | IRS | 设备 Agent | 入：推理请求（截图/任务/人设）；出：视觉理解、动作规划（不经执行网关） | R-MC-006/014；R-IRS-001 | 接口测试 | ✓ 完整
16 | 内部接口 II | II-10 | 行动编排下发与执行回传 | OCC ↔ MC | OCC、MC | 下发：编排流程（节点编排关系）；回传：作业效果数据 | R-OCC-006；R-MC-010 | 接口测试（编排下发/效果回传） | ✓ 完整
17 | 内部接口 II | II-11 | 执行网关日志上报接口 | MC 执行网关 | 运维监控 OM | 全量动作日志、熔断记录（移动端+桌面端）；出：上报确认 | R-MC-005/010 | 接口测试 | ✓ 完整
18 | 内部接口 II | II-12 | 内容服务接口 | 舆情行动 OCC | SWM、MC | 入：内容查询/素材获取；出：内容主数据、素材/下载链接 | R-OCC-009 | 接口测试（内容服务） | ✓ 完整
19 | 内部接口 II | II-12a | 内容变更事件 | OCC→事件总线 | SWM/MC | content.changed 事件；订阅方刷新缓存、更新平台适配 | R-OCC-009 | 接口测试（事件） | ✓ 完整
20 | 内部接口 II | II-13 | 分析数据与情报接口 | 数据爬取 DC | 舆情行动 OCC | 入：分析数据请求；出：DC 采集与 ETL 原始舆情/传播/关系数据（分析产物由 OCC 产出） | R-OCC-001/002/003/004/005/007 | 接口测试 | ✓ 完整
21 | 内部接口 II | II-14 | 提示词包同步接口 | 蜂群 SWM | 群控 MC | 入：提示词包（agent_id 稳定逻辑标识、当前生效版本号、人设/提示词/策略、绑定 account_id；记忆不在包内，由 MC agent-runtime 运行时向 SWM 记忆服务读取）；出：同步确认、持存版本号 | R-SWM-003；R-MC-014 | 接口测试（同步） | ✓ 完整
22 | 内部接口 II | II-15 | 情报回注采集接口 | OCC 分析 | DC 情报回注/任务池 | 入：高价值目标/关联实体/传播节点 + 回注规则（与扩散参数）；出：回注生成的采集任务、审计记录（与 II-13 反向） | R-OCC-002~005；R-DC-003/007/008 | 接口测试（反向回注闭环） | ✓ 完整
23 | 内部接口 II | II-16 | COM 认证服务接口 | 公共功能 COM（M-COM-01） | 各子系统 / 前端 | 入：账号密码；出：JWT 令牌（含 user_id/org_id/roles）。含登录、登出、令牌刷新。 | R-COM-001 | 接口测试（认证）
24 | 内部接口 II | II-17 | COM 权限与组织管理接口 | 公共功能 COM（M-COM-02） | 各子系统 / 前端 | 入：用户/角色/组织配置；出：权限决策结果、组织结构。含用户/角色/组织 CRUD、账号解锁、RBAC 权限点查询。 | R-COM-001 | 接口测试（权限组织）
25 | 内部接口 II |  | 用户画像查询接口 | 舆情作战 OCC | 蜂群 SWM | 入：用户画像查询请求（account_id 或目标标识）；出：用户画像（来源于 OCC R-OCC-004 全维度档案，含身份特征、立场倾向、兴趣领域等） | R-SWM-005；R-OCC-004 | 接口测试 | ✓ 完整
24 | 内部接口 II | II-18 | 用户画像查询接口（V3.9 废止：ADR-001 删除，SWM R-SWM-005 改对话编写不再拉取画像） | 舆情行动 OCC（已废） | 蜂群 SWM（已废） | 入：用户/角色/组织配置；出：权限决策结果、组织结构。含用户/角色/组织 CRUD、账号解锁、RBAC 权限点查询。 | R-COM-001 | 接口测试（权限组织）

## 数据需求跟踪矩阵
序号 | 编号 | 数据类别 | 内容描述 | 权威源/归属子系统 | 关联需求 | 追溯完整性
1 | DR-01 | 平台级资源-终端 | 执行终端数据：移动端终端（真机/云手机/ARM 板卡/虚拟化真机）、桌面端浏览器 Profile、终端分组与终端指标 | 群控 MC | R-MC-001/002/003（执行终端管理） | ✓ 完整
2 | DR-02M | 平台级资源-账号主数据 | 账号主数据（凭据、平台、状态、生命周期、风险评估、账号分类，凭据须加密存储）由 MC 担任权威源统一维护 | 群控 MC（权威源） | R-MC-011（账号主数据管理） | ✓ 完整
3 | DR-02E2 | 平台级资源-账号扩展 | 智能体账号的分层分组关系与作业生命周期状态归 MC 维护 | 群控 MC | R-MC-012（分层分组与作业生命周期） | ✓ 完整
4 | DR-03M | 平台级资源-内容主数据 | 内容主数据（原始素材、分类、审核状态、来源）由 OCC 担任权威源统一维护 | 舆情行动 OCC（权威源） | R-OCC-009（内容资源管理） | ✓ 完整
5 | DR-03E | 平台级资源-内容扩展 | 内容扩展数据（平台适配版本与使用记录）由使用方维护并引用内容标识 | 使用方（SWM/MC） | R-OCC-009（平台适配版本与使用记录） | ✓ 完整
6 | DR-04 | 业务数据 | 任务数据：任务、任务实例与任务日志 | 群控 MC | R-MC-007（任务管理） | ✓ 完整
7 | DR-05 | 业务数据 | 脚本与工作流数据：脚本、脚本版本与工作流定义 | 群控 MC | R-MC-008（自动化编排） | ✓ 完整
8 | DR-06 | 业务数据 | 采集与 ETL 加工数据：ETL 明细结果存于 ClickHouse，关系数据存于 NebulaGraph 图库（限 DC 采集与清洗存储） | 数据爬取 DC | R-DC-005/006（清洗与存储） | ✓ 完整
9 | DR-07 | 运维/安全数据 | 审计与风险数据：审计日志与风险事件 | 运维监控 OM（汇聚）/各子系统（产生） | R-MC-010；R-OM-001（审计与风险） | ✓ 完整
10 | DR-08 | 平台级资源-代理指纹 | 代理与指纹数据：代理 IP 池、移动端设备指纹配置与桌面端浏览器 Profile 指纹配置（均归 MC） | 群控 MC | R-DC-002；R-MC-002/003（代理与指纹） | ✓ 完整
11 | DR-09 | 业务数据-智能体 | 蜂群智能体数据：以 agent_id（稳定逻辑标识）为索引的提示词模板（提示词、作业策略及当前生效版本号）及 agent_id↔account_id 的 1:N 绑定关系、按 account_id 1:1 归属的账号级动态提示词实例与智能体作业记忆（Java 记忆服务 swm-memory 承载，account_id 主键）与提示词模板版本 | 蜂群 SWM（提示词包生成/记忆承载）/群控 MC（提示词包持存） | R-SWM-001/002/003/005；R-MC-013/014（智能体数据） | ✓ 完整
12 | DR-10 | 基础设施数据 | 本地大模型数据：本地大模型配置与推理调用日志 | 私有化部署 IRS | R-IRS-001（本地大模型数据） | ✓ 完整
13 | DR-11 | 业务数据-行动 | 舆情行动数据：目标识别结果、传播链路、多维画像、抓手挖掘结果、行动编排流程（节点编排关系）、策略库版本与效果评估记录 | 舆情行动 OCC | R-OCC-001~009（舆情行动数据） | ✓ 完整

## 约束条件跟踪矩阵
序号 | 编号 | 约束类别 | 约束描述 | 关联需求/设计 | 验证方法 | 追溯完整性
1 | CON-01 | 阶段规划 | 群控子系统最小可行产品优先接入云手机与真机、实现远程控制与基础任务 | R-MC-001/004（MVP：云手机+真机+远程控制+基础任务） | 评审 / 演示 | ✓ 完整
2 | CON-02 | 技术选型 | 第一阶段不自研云手机内核，优先接入第三方云手机 API | R-MC-001（接入第三方云手机 API） | 评审 / 分析 | ✓ 完整
3 | CON-03 | 技术选型 | 爬虫与 ETL 应复用现有大数据与基础设施组件，包括 Kubernetes（由 KubeSphere 管理，爬虫集群容器编排）、Kafka、Redis、PySpark 与 ClickHouse | R-DC-001~006（复用 K8s/Kafka/Redis/PySpark/ClickHouse） | 评审 / 分析 | ✓ 完整
4 | CON-04 | 阶段规划 | 蜂群智能体（SWM）、私有化大模型部署（IRS）、舆情行动（OCC）应优先实现核心闭环链路：本地大模型可用、蜂群可调度执行、舆情行动可形成识别到评估的闭环 | R-SWM-*；R-IRS-001；R-OCC-001~009（核心闭环优先） | 评审 / 演示 | ✓ 完整
5 | CON-05 | 合规约束 | 目标平台为海外社交平台，需考虑网络代理与合规边界 | R-DC-001/002；R-MC-003（海外平台代理与合规边界） | 评审 | ✓ 完整
6 | CON-06 | 技术选型 | 大模型推理应采用私有化部署，不依赖外部公有云模型服务；多模型接入亦严格限于本地/私有化模型，系统应拒绝接入外部公有云模型 | R-IRS-001（私有化部署，拒绝外部公有云） | 评审 / 测试 | ✓ 完整
7 | CON-07 | 架构约束 | 所有执行终端动作均应经执行网关落地，禁止任何子系统或 Agent 绕过执行网关直接操作终端，以保证动作可观测、可审计、可熔断：移动端终端（真机/云手机/ARM 板卡/虚拟化真机）动作经 ADB/无障碍通道收口，桌面端指纹浏览器 Profile 动作经 CDP 通道收口，两类终端动作均经群控子系统（MC）的统一执行网关收口 | R-MC-005；II-07/II-11（统一执行网关动作收口） | 分析 / 接口测试 | ✓ 完整
8 | CON-08 | 架构约束 | 系统应同时支持脚本模式与智能体模式两种执行引擎，养号等风控敏感场景可优先采用脚本模式，内容投放与自适应场景可采用智能体模式 | R-MC-006（脚本/智能体双执行模式） | 功能测试 + 演示 | ✓ 完整
9 | CON-09 | 架构约束 | 执行终端应按指纹真实度进行风控分级，认知行动账号养号等高敏感场景应优先选用真机与 ARM 板卡，云手机与指纹浏览器 Profile 用于爬虫账号养护与规模化采集，模拟器仅用于测试 | R-MC-003（终端风控分级与选用） | 功能测试 | ✓ 完整
10 | CON-10 | 架构约束 | 智能体模式下由群控子系统（MC）的 agent-runtime 子模块调用 IRS 本地大模型完成视觉推理，不经 MC 执行网关；推理产出的动作指令再经执行网关落地。agent-runtime 与执行网关逻辑隔离，以保持推理与执行分离语义 | R-MC-006/014；II-08（推理不经网关，动作经网关） | 分析 / 接口测试 | ✓ 完整
11 | CON-11 | 架构约束 | 执行层职责应按 统一执行网关 + 内容权威源 两类归属：指纹浏览器 Profile 的管理（创建、指纹固化、接入、监控）与桌面端 CDP 执行网关、移动端终端管理与 ADB/无障碍执行网关、账号主数据（注册、凭据、验证、风险评估、生命周期、账号分类）的唯一维护与共享分发、智能体执行宿主（含运行时 agent-runtime 子模块），均归群控子系统（MC）；内容资源（素材入库、分类、审核、排期、分发）唯一权威源归舆情行动业务子系统（OCC）。蜂群智能体子系统（SWM）作为提示词生成与记忆中心，将生成的提示词包（提示词、作业策略）同步至 MC 持存，运行时（场景适配、动态调用、调用 IRS 推理）归 MC 的 agent-runtime 子模块；舆情行动子系统（OCC）以行动编排方式直接编排 MC 中的智能体节点与自动化脚本节点，使执行终端管理、账号主数据与动作执行统一收口 | R-MC-001/005/006/011/014；R-OCC-009（执行层职责归属） | 分析 | ✓ 完整
12 | CON-12 | 技术选型 | 指纹浏览器应对接商用指纹浏览器产品（经其 HTTP API），不自建浏览器内核；MC 经商用产品 API 创建/管理 Profile、配置指纹与代理，商用产品在 Profile 启动后返回调试端口，MC 经 CDP（Chrome DevTools Protocol）控制页面动作；浏览器 Profile 创建时由商用产品生成并固化指纹，一个 Profile 对应一套固定指纹与一个账号身份 | R-MC-001/002；EI-06（对接商用指纹浏览器，不自建内核） | 评审 / 接口测试 | ✓ 完整
13 | CON-13 | 架构约束 | 账号应按用途分类管理：爬虫账号以桌面端指纹浏览器 Profile 为执行终端、其养护（养号）动作执行经 MC 统一执行网关的 CDP 通道，认知行动账号以移动端设备为执行终端、经 MC 统一执行网关的 ADB/无障碍通道执行养号动作；两类账号的注册、验证与生命周期等主数据均由群控子系统（MC）统一维护并向各子系统分发 account_id。账号-终端-代理绑定遵循差异化规则：真机、云手机、虚拟化真机执行\ | R-MC-009/011（账号分类与一设备一账号一 IP/一 Profile 一账号一 IP） | 功能测试 | ✓ 完整
14 | CON-14 | 技术选型 | 蜂群智能体子系统（SWM）的提示词工程（模板库、版本管理、Playground 试运行、版本输出对比）与智能体评测（评测集、评估器、实验）能力，以开源项目 coze-loop（Go）作为提示词工程与评测引擎旁挂集成；其余智能体域组件（网关、编排提炼、记忆服务）采用 Java（Spring Boot），与管控/业务微服务统一 Java 栈一致。coze-loop 作为唯一外部 Go 服务，经 HTTP/OpenAPI 与 Java 侧解耦（智能体域特例，仿 DC 采集域特例思路） | R-SWM-001/002/004/005（智能体域技术选型特例） | 评审 / 接口测试 | ✓ 完整
13 | CON-13 | 架构约束 | 账号应按用途分类管理：爬虫账号以桌面端指纹浏览器 Profile 为执行终端、其养护（养号）动作执行经 MC 统一执行网关的 CDP 通道，认知作战账号以移动端设备为执行终端、经 MC 统一执行网关的 ADB/无障碍通道执行养号动作；两类账号的注册、验证与生命周期等主数据均由群控子系统（MC）统一维护并向各子系统分发 account_id。账号-终端-代理绑定遵循差异化规则：真机、云手机、虚拟化真机执行"一设备一账号一 IP"，指纹浏览器 Profile 执行"一 Profile 一账号一 IP"（实例可多开），每个终端/Profile 绑定一个固定代理 IP | R-MC-009/011（账号分类与一设备一账号一 IP/一 Profile 一账号一 IP） | 功能测试 | ✓ 完整
15 | CON-15 | 架构约束（V4.1 / V3.10 新增） | 真机 Agent 应作为独立部署单元（不嵌入 mc-service），每个插真机的主机一台进程，是群控子系统（MC）内唯一触碰真机的进程；mc-service 不直接调 ADB / uiautomator2 / scrcpy，所有真机操作经 II-02 长连接由 Agent 落地。这样 mc-service 重启不影响设备连接、Agent 可横向扩展到多主机。Agent 运行时与中心侧编排器统一归 R-MC-015（M-MC-15），借鉴 SonicCloudOrg（已 archived，Apache 2.0 fork 自维护）。 | R-MC-015（真机 Agent 独立部署单元） | 评审 / 部署验证 | ✓ 完整

## 追溯汇总统计
（一）功能需求追溯覆盖（按子系统）
子系统 | 子系统名称 | 功能需求数 | 已对应模块 | 已对应功能点 | 已映射验证方法 | 追溯完整性
DC | 数据爬取子系统 | 8 | 8 | 8 | 8 | ✓ 全覆盖
MC | 多设备矩阵自动化群控子系统 | 15 | 15 | 15 | 15 | ✓ 全覆盖
OM | 运维监控子系统 | 2 | 2 | 2 | 2 | ✓ 全覆盖
COM | 公共功能 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ 全覆盖
SWM | 蜂群智能体子系统 | 5 | 5 | 5 | 5 | ✓ 全覆盖
IRS | 私有化大模型部署 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ 全覆盖
OCC | 舆情行动业务子系统 | 9 | 9 | 9 | 9 | ✓ 全覆盖
合计 | 41 项功能需求 | 41 | 41 | 41 | 41 | ✓
（二）需求条目按类型统计
需求类型 | 编号前缀 | 条目数 | 追溯链 | 验证方式
功能需求 | R-XX-NNN | 41 | 上游来源→需求→模块/功能点→验证 | 功能测试 / 演示
非功能需求 | NR-类-N | 35 | 需求→关联模块→验证方法 | 性能/安全/审查/分析
外部接口 | EI-NN | 6 | 需求→提供方/调用方→关联需求→验证 | 接口测试
内部接口 | II-NN(N) | 17 | 需求→提供方/调用方→关联需求→验证 | 接口测试 / 演示
数据需求 | DR-NN[M/E] | 13 | 需求→权威源→关联功能需求 | 评审 / 分析
约束条件 | CON-NN | 16 | 约束→关联需求/设计→验证 | 评审 / 分析 / 测试
（三）追溯完整性结论
1. 41 项功能需求（R-DC-001~008、R-MC-001~015、R-OM-001~002、R-COM-001、R-SWM-001~005、R-IRS-001、R-OCC-001~009，V4.1 / V3.10 新增 R-MC-015）均已建立「上游来源→需求→概要设计模块/功能点→验证方法」完整追溯链。
2. 35 项非功能需求（性能/安全/保密/可靠性/可维护性/易用性/故障处理）均已关联到相关子系统模块并指定验证方法。
3. 23 项接口需求（外部 EI×6 + 内部 II×17，含 II-01a/II-12a 两个事件）均已明确提供方/调用方、输入输出与关联需求。
4. 13 项数据需求（DR-01~DR-11，含 DR-02M/E2、DR-03M/E 主数据/扩展数据权威源归属）均已关联到权威源子系统与对应功能需求。
5. 15 项约束条件（CON-01~CON-15，含执行网关收口、双执行模式、风控分级、私有化部署、真机 Agent 独立部署单元等架构决策，V4.1 / V3.10 新增 CON-15）均已关联到对应需求与设计。
6. 本期暂不实现的 OCC 能力（情报线索侦察自动化、全维度画像、抓手挖掘自动化、风险定级与对冲、仿真发声与观点博弈、全媒体投送、线下态势联动）不纳入本期追溯与测试范围，见 SRS 附录。