## 说明
认知行动平台 · 功能清单（V1.0~V1.3）
项目名称 | 认知行动平台（v1.0）
文档 | MVP功能清单（V1.0~V1.3 分版本）
密级 | 内部使用
编制 | 石建国
编制日期 | 2026-07-20
一、文档目的
本清单是「认知行动平台」全量功能（7 子系统 40 项需求下的全部模块/功能点）的分版本交付规划。基于《MVP 版本规划》与线框图（认知作战平台-线框图.pen，37 业务页+5 横切页），将全部功能分 4 档版本（V1.0~V1.3）落地，明确每项功能：所属版本、优先级、类型(前端页/后端模块/全栈)、依赖项、工期(人天)、完成人、对应页面·模块。
二、版本切法（不砍，分版本做）
V1.0=可演示最小闭环+系统管理控制台+完整RBAC（演示主链路+COM若依全套，第1-4月，33页+后端执行链）；V1.1=线框图补齐（第5-7月，10页：MC 6+OCC评估1+SWM评测3）；V1.2=后台增强（第8-10月，桌面端/指标告警/调度/情报分析）；V1.3=深化（第11-12月，IRS多模型/OCC策略库内容图谱Flowable）。共 12 月 · 6 人（后端5+前端1）。COM 全部能力（登录+系统管理11页+完整RBAC）一次性在 V1.0 完成。
三、团队分工（6 人）
后1=MC执行链(M-MC-01/03/04/05/06)；后2=MC业务链(M-MC-07/08/10/11/14)；后3=SWM+IRS(M-SWM+M-IRS+coze-loop Go)；后4=OCC(M-OCC全)；后5=COM+DC+OM(M-COM+M-DC+M-OM)；前1=前端(Vue3，4控制台+5横切页，42业务页全做)。
四、三个架构原则（全版本保住）
CON-07 动作收口：所有真机动作经 MC 执行网关落地（可观测/可审计/可熔断）；CON-10 推理与执行分离：agent-runtime 调 IRS 视觉推理不经网关，产出的动作指令再经网关落地；CON-08 双执行模式：脚本模式保底（确定性流程）+ 智能体模式亮点（VLM 视觉决策）。
五、优先级图例
P0=必做（演示灵魂/架构底线）；P1=应做（核心支撑）；P2=可缓（配角/锦上添花，按版本里程碑弹性调整）。
六、类型图例
前端页=纯前端页面（前1完成）；后端模块=纯后端模块（后1~后5完成）；全栈=前后端都涉及（如 后1+前1）。
七、工期单位
人天（per人·天）。1人周=5人天（按工作日）。如 10人天=1人做10天 或 2人做5天。模块行(②模块)不单独给工期，工期汇总其下功能行。
八、工作表索引
MVP范围总览 | 7 子系统的 V1.0~V1.3 范围一览（按版本分列）、技术栈、演示角色
MC 多设备矩阵自动化群控子系统 | MC 14 模块/全部功能点：模块→功能层级，按依赖重排，分 V1.0~V1.3
SWM 蜂群智能体子系统 | SWM 全部模块/功能点
IRS 私有化大模型部署 | IRS 全部功能点 | 7
OCC 舆情作战业务子系统 | OCC 9 模块/全部功能点 | 29
DC 数据爬取子系统 | DC 4 模块/全部功能点 | 4
OM 运维监控子系统 | OM 4 模块/全部功能点 | 27
COM 公共功能 | COM 2 模块/全部功能点 + 系统管理控制台 11 页 | 5
阶段排期 | 12 个月分 7 阶段(第0-6阶段)、里程碑、人力分配 | 5
风险登记 | 6 项风险 + 应对·深化路径 + 触发判断点

## MVP范围总览
各子系统功能范围总览（V1.0~V1.3 分版本）
全量功能分 4 档版本落地（不砍）。V1.0=演示主链路(4月) / V1.1=线框图补齐(3月) / V1.2=后台增强(3月) / V1.3=深化(2月)，共 12 月 · 6 人(后端5+前端1)。详见各子系统分表。
子系统 | 代号 | MVP角色 | 技术栈 | V1.0 演示主链路（第1-4月） | V1.1 线框图补齐（第5-7月） | V1.2~V1.3 增强与深化（第8-12月）
多设备矩阵自动化群控 | MC | 主场·演示核心 | Java(Spring Boot)+mediasoup(Node.js)+ADB/无障碍+PostgreSQL+Redis+MinIO | 执行网关收口；双执行模式(脚本GraalVM JS+智能体agent-runtime)；真机接入(3-8台)；mc-sfu单控WebRTC+宫格；账号主数据；任务管理；agent-runtime调IRS；代理IP绑定。8页(MC-01/02/06/13/17/18/21+总览) | MC-03分组/MC-05代理池页/MC-14模板库/MC-15编排器/MC-16脚本IDE/MC-20审计；完整统计；计划任务 | MC-02浏览器Profile接入(CDP)；指纹固化；风控对抗进阶；账号分层分组/迁移；复盘归因；健康度模型
蜂群智能体 | SWM | 主场·提示词供给 | Java(Spring Boot：swm-gw/swm-memory)+魔改coze-loop(Go)+PostgreSQL+Redis | 对话编写提示词(M-SWM-07)；提示词模板库+Playground(coze-loop)；蜂群记忆读写；智能体构建+II-14同步MC。5页(SWM-01/03/04/05/12) | 评测闭环：评测集/评估器/实验/评估打分(M-SWM-06)；版本输出对比。3页(SWM-06/07/08) | 记忆沉淀/个性化延续（按account_id）；迭代决策；swm-distill提炼编排
私有化大模型部署 | IRS | 主场·演示灵魂 | 多模态视觉模型(Qwen2-VL/InternVL)+vLLM+GPU(A100/H100或2-3张4090) | 部署1个多模态视觉模型；EI-05统一推理接口；被MC agent-runtime调用(截图→理解→动作)；被SWM Playground调用 | — | 多模型管理/切换；完整推理监控；多租户配额；模型版本回退
舆情作战业务 | OCC | 配角·蜂群驱动源 | Java(Spring Boot：occ-service)+PostgreSQL(occ schema)+Redis | 行动编排轻量版(R-OCC-006)：Web选智能体群+任务→II-10下发MC→效果回传；预设数据目标档案；预设看板。4页(OCC-01/06/09/10) | 效果评估模型(M-OCC-06)；效果数据汇聚。1页(OCC-13) | 情报分析大脑(M-OCC-02)：群体下钻/立场情感/传播链路/抓手挖掘；策略库/内容管理/NebulaGraph图谱/Flowable完整编排
数据爬取 | DC | 配角·闭环起点 | Python(FastAPI)+requests/playwright+PostgreSQL | 少量真采集：1-2平台(X/TikTok)话题数据进库供OCC看板 | — | 调度限流；代理IP池；策略自优化；情报回注闭环(M-DC-04)
公共功能 | COM | 底座·能登录 | Java(Spring Boot：com-service 基于若依)+若依原生认证+Redis共享校验+PostgreSQL | 若依原生登录(/login+/getInfo+/getRouters)；有状态Token(uuid+Base64存Redis)；各子系统查共享Redis校验；跨4控制台SSO；完整RBAC(多角色+菜单/按钮权限点+@PreAuthorize+@DataScope全套)；5横切页(G-01~05)；系统管理控制台11页(若依原生：用户/角色/部门/登录策略/登录日志/菜单/岗位/字典/参数/通知/操作日志)+部门成员管理；5次锁定策略+令牌黑名单 | — | —
运维监控 | OM | 底座·能看日志 | Java(Spring Boot：om-service)+KubeSphere底座+PostgreSQL | 最小日志/任务看板(KubeSphere兜底)；各子系统关键日志汇聚 | — | 全文检索(OpenSearch)；指标采集(Prometheus)+时序存储；告警引擎(Alertmanager)+风暴聚合；常态化运维操作

## MC 多设备矩阵自动化群控子系统
MC 多设备矩阵自动化群控子系统 · 功能清单（V1.0~V1.3）
按模块→功能层级，分版本（V1.0 演示主链路 / V1.1 线框图补齐 / V1.2 后台增强 / V1.3 深化），行序按依赖重排（前置依赖在前）。优先级：P0=必做 / P1=应做 / P2=可缓。类型：后端模块 / 前端页 / 全栈。工期单位=人天。完成人：后1=MC执行链 / 后2=MC业务链 / 前1=前端。
层级 | 编号 | 名称 | 对应需求 | 版本 | 本版范围(做什么) | 优先级 | 类型 | 依赖项 | 工期(人天) | 完成人 | 对应页面·模块 | 备注
【V1.0 · 演示主链路】（第 1-4 月 · 后1+后2+前1）
②模块 | M-MC-05 | 统一执行网关 | R-MC-005 | V1.0 | 收口鉴权/记录/基础熔断；所有真机动作经网关落地 | — | 后端模块 | — | — | — |  | CON-07 架构底线
③功能 | F-MC-05-01 | 动作收口与转发 | R-MC-005 | V1.0 | 所有真机动作经网关落地 | P0 | 后端模块 | — | 10 | 后1 | — | 架构底线
③功能 | F-MC-05-02 | 动作鉴权 | R-MC-005 | V1.0 | 基础鉴权 | P0 | 后端模块 | F-MC-05-01 | 5 | 后1 | —
③功能 | F-MC-05-03 | 动作记录与上报 | R-MC-005 | V1.0 | 全量动作日志 | P0 | 后端模块 | F-MC-05-01 | 8 | 后1 | MC-20 | 可观测
③功能 | F-MC-05-04 | 异常熔断 | R-MC-005 | V1.0 | 失败计数熔断 | P1 | 后端模块 | F-MC-05-01 | 5 | 后1 | —
③功能 | F-MC-05-05 | 设备策略适配（策略模式） | R-MC-005 | V1.0 | DeviceSdk 策略模式框架 + 真机策略(RealDeviceSdk)配置；DeviceChannelRouter 按 terminal_type 路由。其余 4 策略(云手机/ARM/虚拟化真机/Profile)留 V1.2 | P0 | 后端模块 | F-MC-05-01 | 10 | 后1 | M-MC-05 | 策略模式+真机策略；SDD §5.2.1 V1.2 通道SDK化；真机=ADB+无障碍经II-02
②模块 | M-MC-01 | 执行终端接入与台账 | R-MC-001 | V1.0 | 真机接入与台账（3-8台） | — | 后端模块 | F-MC-05-01 | — | — |  | 演示核心资源池
③功能 | F-MC-01-01 | 移动端终端接入与台账 | R-MC-001 | V1.0 | 真机 ADB/无障碍接入注册+台账+在线状态 | P0 | 全栈 | F-MC-05-01 | 10 | 后1+前1 | MC-02 | II-02
③功能 | F-MC-01-04 | 终端批量操作 | R-MC-001 | V1.0 | 批量截图/状态查询 | P2 | 全栈 | F-MC-01-01 | 5 | 后1+前1 | MC-02 | EI-04
②模块 | M-MC-02 | 终端身份与环境隔离 | R-MC-002 | V1.0 | 真机指纹只读+物理隔离 | — | 后端模块 | F-MC-01-01 | — | — |  | CON-09 风控分级
③功能 | F-MC-02-02 | 移动端设备指纹管理 | R-MC-002 | V1.0 | 真机指纹只读记录 | P2 | 后端模块 | F-MC-01-01 | 3 | 后1 | — | 真机指纹天然真实
③功能 | F-MC-02-03 | 终端间环境隔离 | R-MC-002 | V1.0 | 真机物理隔离即可 | P2 | 后端模块 | F-MC-01-01 | 3 | 后1 | — | 真机天然隔离
②模块 | M-MC-03 | 终端风控分级与代理绑定 | R-MC-003 | V1.0 | 终端风控分级+代理绑定（写 mc_binding 网络层侧面 terminal_id+proxy_id） | — | 后端模块 | F-MC-01-01 | — | — |  | CON-13 绑定规则
③功能 | F-MC-03-01 | 终端状态与指标监控 | R-MC-003 | V1.0 | 在线/离线状态 | P1 | 全栈 | F-MC-01-01 | 5 | 后1+前1 | MC-01/MC-02
③功能 | F-MC-03-02 | 设备风控分级 | R-MC-003 | V1.0 | 真机默认高真实度 | P2 | 后端模块 | F-MC-03-01 | 3 | 后1 | — | 真机天然高分级
③功能 | F-MC-03-04 | 代理分配与固定绑定 | R-MC-003 | V1.0 | 真机绑定固定代理IP，写 mc_binding(terminal_id+proxy_id) 单一存储 | P1 | 后端模块 | F-MC-01-01 | 8 | 后1 | MC-05(V1.1) | 一设备一账号一IP；写mc_binding单一存储；MC-05管理页V1.1
②模块 | M-MC-04 | 远程控制 | R-MC-004 | V1.0 | 单控WebRTC+宫格预览 | — | 后端模块 | F-MC-01-01/F-MC-05-05 | — | — |  | 演示视觉灵魂
③功能 | F-MC-04-01 | 移动端 WebRTC 远控 | R-MC-004 | V1.0 | mc-sfu自建mediasoup单控 | P0 | 全栈 | F-MC-01-01 | 15 | 后1+前1 | MC-17 | II-03；mc-sfu故障降级截图轮询
③功能 | F-MC-04-03 | 多终端宫格监控 | R-MC-004 | V1.0 | 多台同屏低码率预览 | P0 | 全栈 | F-MC-04-01 | 10 | 后1+前1 | MC-18 | 演示一片设备同时动
②模块 | M-MC-06 | 双执行模式与执行目标 | R-MC-006 | V1.0 | 脚本+智能体双引擎 | — | 后端模块 | F-MC-05-01 | — | — |  | CON-08 架构底线
③功能 | F-MC-06-01 | 脚本模式执行引擎 | R-MC-006 | V1.0 | GraalVM JS沙箱跑确定性流程 | P0 | 后端模块 | F-MC-05-01 | 13 | 后1 | MC-16(V1.1) | 保底
③功能 | F-MC-06-02 | 智能体模式执行引擎 | R-MC-006 | V1.0 | agent-runtime调IRS视觉推理→动作→经网关落地 | P0 | 后端模块 | F-MC-05-01 | 15 | 后1 | MC-21 | 演示灵魂；CON-10；VLM差降级UI树+文本LLM
③功能 | F-MC-06-03 | 三类执行目标 | R-MC-006 | V1.0 | 群控/养号/投放（简化） | P1 | 后端模块 | F-MC-06-01 | 5 | 后1 | — | V1.0只做养号+群控
②模块 | M-MC-11 | 账号主数据管理 | R-MC-011 | V1.0 | 主数据最小集 | — | 后端模块 | — | — | — |  | CON-11 权威源
③功能 | F-MC-11-01 | 账号主数据维护 | R-MC-011 | V1.0 | 注册/凭据AES加密/平台/状态 | P1 | 全栈 | — | 10 | 后2+前1 | MC-06 | 凭据AES-256-GCM
③功能 | F-MC-11-02 | 注册方式与流程编排 | R-MC-011 | V1.0 | 简化注册 | P2 | 全栈 | F-MC-11-01 | 5 | 后2+前1 | MC-06 | 可手动注册
③功能 | F-MC-11-03 | 注册结果判定与状态落地 | R-MC-011 | V1.0 | 基础判定 | P2 | 全栈 | F-MC-11-02 | 3 | 后2+前1 | MC-06
③功能 | F-MC-11-05 | 账号生命周期状态机 | R-MC-011 | V1.0 | 简化状态(活跃/封禁) | P2 | 全栈 | F-MC-11-01 | 5 | 后2+前1 | MC-06 | 不做六态全套
③功能 | F-MC-11-06 | 账号状态变更事件广播 | R-MC-011 | V1.0 | 基础事件 | P2 | 后端模块 | F-MC-11-05 | 5 | 后2 | — | II-01a
②模块 | M-MC-13 | 智能体账号绑定与资产迁移 | R-MC-013 | V1.0 | 行动关系(agent_id+account_id+terminal_id+proxy_id)读写，单一存储 mc_binding；agent:账号=1:N，账号:终端:IP=1:1:1 | — | 后端模块 | F-MC-11-01 | — | — |  | agent:account:终端:IP = 1:N:1:1
③功能 | F-MC-13-01 | 智能体-账号绑定维护 | R-MC-013 | V1.0 | agent_id↔account_id 1:N 绑定（一个agent绑多账号），写 mc_binding(agent_id+account_id)；账号级记忆/动态提示词按 account_id 1:1 归属 | P1 | 全栈 | F-MC-09-02 | 5 | 后2+前1 | MC-21 | 1:N
③功能 | F-MC-13-02 | 行动关系解析（读单一存储） | R-MC-013 | V1.0 | 行动关系查询/解析，读 mc_binding 单一存储（BindingResolver）；1:N:1:1 | P2 | 全栈 | F-MC-13-01 | 3 | 后2+前1 | MC-21 | 读mc_binding单一存储；CON-13 1:N:1:1
②模块 | M-MC-09 | 账号操作编排与养号 | R-MC-009 | V1.0 | 养号拟人化节奏（简化） | — | 后端模块 | F-MC-07-01/F-MC-11-01 | — | — |  | 演示养号场景
③功能 | F-MC-09-02 | 账号-终端-代理绑定自动化 | R-MC-009 | V1.0 | 账号-终端-代理绑定自动化（BindingAutomator），写 mc_binding(account_id+terminal_id+proxy_id) 单一存储 | P2 | 后端模块 | F-MC-03-04/F-MC-11-01 | 5 | 后2 | — | 写mc_binding单一存储；CON-13差异化绑定
③功能 | F-MC-09-01 | 养号自动化与拟人化节奏 | R-MC-009 | V1.0 | 基础养号节奏 | P1 | 后端模块 | F-MC-09-02 | 10 | 后2 | — | 简化拟人化
③功能 | F-MC-09-03 | 终端侧登录状态维护 | R-MC-009 | V1.0 | 登录态保持 | P1 | 后端模块 | F-MC-09-02 | 5 | 后2 | —
②模块 | M-MC-07 | 任务管理 | R-MC-007 | V1.0 | 入队/分发/简化状态机 | — | 后端模块 | F-MC-05-01 | — | — |  | 接收OCC编排II-10
③功能 | F-MC-07-01 | 任务创建与实例化 | R-MC-007 | V1.0 | 任务入队+实例化 | P0 | 全栈 | F-MC-05-01 | 8 | 后2+前1 | MC-13
③功能 | F-MC-07-02 | 多任务类型 | R-MC-007 | V1.0 | 脚本/智能体任务 | P1 | 全栈 | F-MC-07-01 | 5 | 后2+前1 | MC-13
③功能 | F-MC-07-03 | 任务状态机流转 | R-MC-007 | V1.0 | 简化状态机 | P0 | 全栈 | F-MC-07-01 | 8 | 后2+前1 | MC-13 | 不做八态全套
③功能 | F-MC-07-04 | 失败重试与超时配置 | R-MC-007 | V1.0 | 基础重试 | P2 | 全栈 | F-MC-07-03 | 3 | 后2+前1 | MC-13
②模块 | M-MC-10 | 可观测性与作业统计复盘 | R-MC-010 | V1.0 | 动作留痕+任务日志+效果回传 | — | 后端模块 | F-MC-05-03 | — | — |  | 效果回传OCC
③功能 | F-MC-10-01 | 动作留痕 | R-MC-010 | V1.0 | 全量动作留痕 | P0 | 后端模块 | F-MC-05-03 | 5 | 后2 | MC-20
③功能 | F-MC-10-02 | 任务日志与截图回传 | R-MC-010 | V1.0 | 任务日志+截图 | P1 | 后端模块 | F-MC-10-01 | 5 | 后2 | MC-20
③功能 | F-MC-10-04 | 审计日志 | R-MC-010 | V1.0 | 基础审计 | P1 | 后端模块 | F-MC-10-01 | 5 | 后2 | MC-20
③功能 | F-MC-10-09 | 效果回调回传上游 | R-MC-010 | V1.0 | 效果数据回传OCC(II-10) | P0 | 后端模块 | F-MC-10-01 | 5 | 后2 | — | 闭环
③功能 | F-MC-10-05 | 任务完成率统计 | R-MC-010 | V1.0 | 基础统计 | P2 | 全栈 | F-MC-10-02 | 5 | 后2+前1 | MC-20 | MC-20完整版V1.1
②模块 | M-MC-14 | 智能体执行宿主与同步 | R-MC-014 | V1.0 | 持存提示词包+人设校验 | — | 后端模块 | SWM II-14 | — | — |  | agent-runtime归属M-MC-06
③功能 | F-MC-14-01 | 智能体定义接收与持存 | R-MC-014 | V1.0 | 持存SWM同步的提示词包 | P0 | 全栈 | SWM II-14 | 8 | 后2+前1 | MC-21 | II-14
③功能 | F-MC-14-02 | 人设一致性校验 | R-MC-014 | V1.0 | 基础校验 | P1 | 全栈 | F-MC-14-01 | 5 | 后2+前1 | MC-21 | 可简化
③功能 | F-MC-14-03 | 智能体定义调用执行 | R-MC-014 | V1.0 | 调用M-MC-06引擎 | P0 | 后端模块 | F-MC-14-01/F-MC-06-02 | 5 | 后2 | MC-21
③功能 | F-MC-14-05 | OCC编排智能体节点来源 | R-MC-014 | V1.0 | 作为OCC节点来源 | P0 | 全栈 | F-MC-14-01/OCC-05 | 5 | 后2+前1 | MC-21
③功能 | MC-01页 | 设备总览首页 | R-MC-010 | V1.0 | 终端在线/账号健康/任务/执行概览一屏呈现 | P1 | 前端页 | F-MC-10-01 | 8 | 前1 | MC-01 | M-MC-10
【V1.1 · 线框图补齐】（第 5-7 月 · 后1+后2+前1）
②模块 | M-MC-08 | 自动化编排能力 | R-MC-008 | V1.1 | 模板任务库+编排器+脚本IDE | — | 后端模块 | F-MC-07-01 | — | — |  | 编排器/IDE前端页
③功能 | F-MC-08-01 | 模板化任务 | R-MC-008 | V1.1 | 模板任务库管理 | P1 | 全栈 | F-MC-07-01 | 10 | 后2+前1 | MC-14 | 模板库
③功能 | F-MC-08-03 | 脚本开发与调试 | R-MC-008 | V1.1 | GraalVM JS脚本IDE | P1 | 全栈 | F-MC-06-01 | 15 | 后2+前1 | MC-16 | 脚本IDE
③功能 | F-MC-08-04 | 模拟点击自动化 | R-MC-008 | V1.1 | 可视化工作流编排节点 | P1 | 全栈 | F-MC-08-03 | 10 | 后2+前1 | MC-15
③功能 | F-MC-01-03 | 终端分组与标签 | R-MC-001 | V1.1 | 按业务目标/平台/地区分组 | P2 | 全栈 | F-MC-01-01 | 8 | 后1+前1 | MC-03
③功能 | F-MC-03-04前 | 代理IP池管理界面 | R-MC-003 | V1.1 | 代理池可视化分配/失效切换重新固定 | P1 | 前端页 | F-MC-03-04 | 8 | 前1 | MC-05 | 后端绑定逻辑V1.0已做
③功能 | F-MC-07-05 | 计划任务与定时调度 | R-MC-007 | V1.1 | Cron定时调度 | P2 | 全栈 | F-MC-07-03 | 8 | 后2+前1 | MC-13
③功能 | F-MC-10-03 | 异常告警 | R-MC-010 | V1.1 | 基础告警规则 | P2 | 全栈 | F-MC-10-01 | 8 | 后2+前1 | MC-20
【V1.2 · 后台增强】（第 8-10 月 · 后1+后2+前1）
③功能 | F-MC-01-02 | 浏览器Profile创建与CDP接入 | R-MC-001 | V1.2 | 桌面端指纹浏览器Profile接入 | P2 | 全栈 | F-MC-01-01 | 13 | 后1+前1 | MC-02 | 依赖商用指纹浏览器EI-06
③功能 | F-MC-02-01 | 浏览器Profile指纹固化 | R-MC-002 | V1.2 | Profile指纹固化配置 | P2 | 后端模块 | F-MC-01-02 | 10 | 后1 | — | 指纹浏览器相关
③功能 | F-MC-03-03 | 风控信号识别与规避 | R-MC-003 | V1.2 | 风控对抗进阶 | P2 | 后端模块 | F-MC-03-02 | 13 | 后1 | — | 风控对抗进阶
③功能 | F-MC-04-02 | 桌面端商用API画面远控 | R-MC-004 | V1.2 | 桌面端CDP画面远控 | P2 | 全栈 | F-MC-01-02 | 10 | 后1+前1 | MC-17 | 指纹浏览器相关
③功能 | F-MC-04-04 | 剪贴板双向同步 | R-MC-004 | V1.2 | 剪贴板双向同步 | P2 | 全栈 | F-MC-04-01 | 5 | 后1+前1 | MC-17
③功能 | F-MC-09-04 | 状态变更联动 | R-MC-009 | V1.2 | 多系统状态联动 | P2 | 后端模块 | F-MC-09-03 | 8 | 后2 | —
③功能 | F-MC-10-06 | 内容触达与互动统计 | R-MC-010 | V1.2 | 触达/互动统计 | P2 | 全栈 | F-MC-10-05 | 10 | 后2+前1 | MC-20
③功能 | F-MC-10-07 | 账号健康度统计 | R-MC-010 | V1.2 | 账号健康度模型 | P2 | 全栈 | F-MC-11-05 | 10 | 后2+前1 | MC-20
③功能 | F-MC-10-08 | 任务复盘归因 | R-MC-010 | V1.2 | 复盘归因分析 | P2 | 全栈 | F-MC-10-05 | 13 | 后2+前1 | MC-20
③功能 | F-MC-11-04 | 账号验证与风险识别 | R-MC-011 | V1.2 | 账号风险评估/分类 | P2 | 全栈 | F-MC-11-01 | 13 | 后2+前1 | MC-06
②模块 | M-MC-12 | 智能体账号分层分组 | R-MC-012 | V1.2 | 账号组织进阶 | — | 后端模块 | F-MC-13-01 | — | — |  | 账号组织进阶
③功能 | F-MC-12-01 | 智能体账号分层分组 | R-MC-012 | V1.2 | 分层分组管理 | P2 | 全栈 | F-MC-13-01 | 10 | 后2+前1 | MC-21
③功能 | F-MC-12-02 | 智能体账号作业生命周期 | R-MC-012 | V1.2 | 作业生命周期 | P2 | 全栈 | F-MC-12-01 | 8 | 后2+前1 | MC-21
③功能 | F-MC-13-03 | 账号资产抽取 | R-MC-013 | V1.2 | 资产抽取 | P2 | 后端模块 | F-MC-13-02 | 8 | 后2 | —
③功能 | F-MC-13-04 | 迁移目标账号校验 | R-MC-013 | V1.2 | 目标账号校验 | P2 | 后端模块 | F-MC-13-03 | 5 | 后2 | —
③功能 | F-MC-13-05 | 继承写入与绑定切换 | R-MC-013 | V1.2 | 继承写入/绑定切换 | P2 | 后端模块 | F-MC-13-04 | 8 | 后2 | —
③功能 | F-MC-14-04 | 智能体定义更新生效 | R-MC-014 | V1.2 | 版本更新生效 | P2 | 全栈 | F-MC-14-01 | 8 | 后2+前1 | MC-21
【V1.3 · 深化】（第 11-12 月 · 后1+后2）
③功能 | F-MC-08-02 | 可视化工作流编排 | R-MC-008 | V1.3 | 完整可视化编排 | P2 | — | F-MC-08-04 | — | —（归OCC） | — | 编排归 OCC M-OCC-05，MC 不实现；V1.3 起由 OCC Flowable 承载

## DC 数据爬取子系统
DC 数据爬取子系统 · 功能清单（V1.0~V1.3）
按模块→功能层级，分版本（V1.0~V1.3），行序按依赖重排。完成人：后5=COM+DC+OM。
层级 | 编号 | 名称 | 对应需求 | 版本 | 本版范围(做什么) | 优先级 | 类型 | 依赖项 | 工期(人天) | 完成人 | 对应页面·模块 | 备注
【V1.0 · 少量真采集】（第 1-4 月 · 后5）
②模块 | M-DC-02 | 多平台数据采集 | R-DC-001 | V1.0 | 少量真采集(1-2平台) | — | 后端模块 | — | — | — |  | 闭环起点
③功能 | F-DC-02-01 | 多平台采集适配 | R-DC-001 | V1.0 | 1-2平台(X/TikTok)话题采集 | P2 | 后端模块 | — | 15 | 后5 | — | 不稳→预设样本数据
③功能 | F-DC-02-02 | 采集手段切换与容错 | R-DC-004 | V1.0 | 基础容错 | P2 | 后端模块 | F-DC-02-01 | 8 | 后5 | —
②模块 | M-DC-03 | 数据处理与存储 | R-DC-005,006 | V1.0 | 简化存储(进PG) | — | 后端模块 | F-DC-02-01 | — | —
③功能 | F-DC-03-01 | 分布式ETL加工 | R-DC-005 | V1.0 | 简化清洗 | P2 | 后端模块 | F-DC-02-01 | 8 | 后5 | — | 不做PySpark
③功能 | F-DC-03-02 | 多模型持久化存储 | R-DC-006 | V1.0 | PostgreSQL存储 | P2 | 后端模块 | F-DC-03-01 | 5 | 后5 | — | 不做ClickHouse/Nebula
【V1.2 · 调度+代理池+策略自优化】（第 8-10 月 · 后5）
②模块 | M-DC-01 | 采集调度与限流 | R-DC-003 | V1.2 | 调度+限流 | — | 后端模块 | F-DC-02-01 | — | — |  | 排期吃紧首砍项（已转V1.2）
③功能 | F-DC-01-01 | 采集任务池与多来源接入 | R-DC-003 | V1.2 | 任务池 | P2 | 后端模块 | F-DC-02-01 | 10 | 后5 | —
③功能 | F-DC-01-02 | 入池目标级去重 | R-DC-003 | V1.2 | 目标去重 | P2 | 后端模块 | F-DC-01-01 | 8 | 后5 | —
③功能 | F-DC-01-03 | 调度队列分发 | R-DC-003 | V1.2 | 队列分发 | P2 | 后端模块 | F-DC-01-01 | 10 | 后5 | —
③功能 | F-DC-01-04 | 配额限流 | R-DC-003 | V1.2 | 配额限流 | P2 | 后端模块 | F-DC-01-03 | 8 | 后5 | —
③功能 | F-DC-02-03 | 代理与维护账号应用 | R-DC-001 | V1.2 | 代理应用 | P2 | 后端模块 | F-DC-02-04 | 8 | 后5 | —
③功能 | F-DC-02-04 | 代理IP池管理 | R-DC-001 | V1.2 | 代理IP池 | P2 | 后端模块 | — | 13 | 后5 | —
③功能 | F-DC-02-05 | 采集策略自优化 | R-DC-004 | V1.2 | 策略自优化 | P2 | 后端模块 | F-DC-02-02 | 13 | 后5 | —
【V1.3 · 情报回注闭环】（第 11-12 月 · 后5）
②模块 | M-DC-04 | 情报驱动采集与目标扩散 | R-DC-007,008 | V1.3 | 情报回注闭环 | — | 后端模块 | F-OCC-02-04 | — | — |  | 情报回注闭环
③功能 | F-DC-04-01 | 情报回注采集 | R-DC-007 | V1.3 | 情报回注触发采集 | P2 | 后端模块 | F-OCC-02-04 | 13 | 后5 | —
③功能 | F-DC-04-02 | 目标扩散采集 | R-DC-008 | V1.3 | 目标扩散 | P2 | 后端模块 | F-DC-04-01 | 10 | 后5 | —

## OM 运维监控子系统
OM 运维监控子系统 · 功能清单（V1.0~V1.3）
按模块→功能层级，分版本（V1.0~V1.3），行序按依赖重排。完成人：后5=COM+DC+OM / 前1=前端。
层级 | 编号 | 名称 | 对应需求 | 版本 | 本版范围(做什么) | 优先级 | 类型 | 依赖项 | 工期(人天) | 完成人 | 对应页面·模块 | 备注
【V1.0 · KubeSphere兜底】（第 1-4 月 · 后5）
②模块 | M-OM-01 | 日志汇聚与检索 | R-OM-001 | V1.0 | 关键日志聚合（KubeSphere兜底） | — | 后端模块 | — | — | — |  | 底座·能看日志
③功能 | F-OM-01-01 | 日志采集与汇聚 | R-OM-001 | V1.0 | 各子系统关键日志汇聚 | P2 | 后端模块 | — | 10 | 后5 | — | 只关键日志
②模块 | M-OM-04 | 运维可视化与作业 | R-OM-002 | V1.0 | 最小日志/任务看板 | — | 后端模块 | F-OM-01-01 | — | — |  | Web看板（交KubeSphere）
③功能 | F-OM-04-01 | 可视化看板 | R-OM-002 | V1.0 | 设备在线/任务状态看板 | P2 | 全栈 | F-OM-01-01 | 8 | 后5+前1 | — | V1.0由KubeSphere兜底
【V1.2 · 指标/告警/全文检索】（第 8-10 月 · 后5）
③功能 | F-OM-01-02 | 全文检索 | R-OM-001 | V1.2 | OpenSearch全文检索 | P2 | 后端模块 | F-OM-01-01 | 13 | 后5 | — | OpenSearch
②模块 | M-OM-02 | 指标采集与时序存储 | R-OM-001 | V1.2 | 指标数据底座 | — | 后端模块 | — | — | — |  | 不做指标→V1.2
③功能 | F-OM-02-01 | 指标采集 | R-OM-001 | V1.2 | Prometheus指标采集 | P2 | 后端模块 | — | 10 | 后5 | — | Prometheus
③功能 | F-OM-02-02 | 时序数据存储 | R-OM-001 | V1.2 | 时序存储 | P2 | 后端模块 | F-OM-02-01 | 8 | 后5 | —
②模块 | M-OM-03 | 告警引擎 | R-OM-002 | V1.2 | 告警大脑 | — | 后端模块 | F-OM-02-01 | — | — |  | 不做告警→V1.2
③功能 | F-OM-03-01 | 阈值与异常检测告警 | R-OM-002 | V1.2 | Alertmanager告警 | P2 | 后端模块 | F-OM-02-01 | 13 | 后5 | — | Alertmanager
③功能 | F-OM-03-02 | 告警风暴聚合去重 | R-OM-002 | V1.2 | 告警聚合去重 | P2 | 后端模块 | F-OM-03-01 | 8 | 后5 | —
【V1.3 · 深化】（第 11-12 月 · 后5）
③功能 | F-OM-04-02 | 常态化运维操作 | R-OM-002 | V1.3 | 常态化运维 | P2 | 后端模块 | F-OM-04-01 | 10 | 后5 | —

## COM 公共功能
COM 公共功能 · 功能清单（V1.0~V1.3）
按模块→功能层级，分版本（V1.0~V1.3），行序按依赖重排。完成人：后5=COM+DC+OM / 前1=前端。
层级 | 编号 | 名称 | 对应需求 | 版本 | 本版范围(做什么) | 优先级 | 类型 | 依赖项 | 工期(人天) | 完成人 | 对应页面·模块 | 备注
【V1.0 · 登录底座 + 系统管理控制台 + 完整RBAC】（第 1-4 月 · 后5+前1）
②模块 | M-COM-01 | 身份认证 | R-COM-001 | V1.0 | 若依原生登录+Token签发+Redis共享校验+跨控制台SSO | — | 后端模块 | — | — | — |  | 底座·能登录
③功能 | F-COM-01-01 | 登录认证 | R-COM-001 | V1.0 | 若依原生登录（/login 校验+签发 /getInfo 取用户信息 /getRouters 取动态菜单） | P1 | 全栈 | — | 10 | 后5+前1 | G-01
③功能 | F-COM-01-03 | 令牌签发与 Redis 共享校验 | R-COM-001 | V1.0 | 若依有状态 Token 签发（uuid + Base64 用户信息存 Redis login_tokens:{uuid}）；各子系统查共享 Redis 校验，无 com-auth-lib | P1 | 后端模块 | F-COM-01-01 | 10 | 后5 | — | 基于若依原生；废弃JWT+com-auth-lib；共享Redis校验
③功能 | F-COM-01-04 | 跨控制台 SSO 会话 | R-COM-001 | V1.0 | 令牌跨 4 控制台（MC/OCC/SWM/系统管理）共享，一次登录通用；前端令牌存 localStorage，跳转控制台免登 | P1 | 全栈 | F-COM-01-03 | 8 | 后5+前1 | G-01~G-05 | SSO核心；共享Redis+前端令牌传递
③功能 | G-01~05页 | SSO横切页（登录/门户/个人中心/错误/通知） | R-COM-001 | V1.0 | 5个横切通用页 | P1 | 前端页 | F-COM-01-01 | 13 | 前1 | G-01~G-05 | M-COM-01/02
②模块 | M-COM-02 | 权限与组织管理 | R-COM-001 | V1.0 | 若依原生角色权限(sys_role)+部门数据权限(@DataScope dept_id) | — | 后端模块 | F-COM-01-01 | — | —
③功能 | F-COM-02-01 | RBAC权限决策 | R-COM-001 | V1.0 | 若依原生角色权限（sys_role + sys_role_menu + role_key）；1-2角色(管理员/操作员) | P2 | 后端模块 | F-COM-01-01 | 8 | 后5 | — | 基于若依sys_role；不做完整RBAC
③功能 | F-COM-02-03 | 部门数据权限（若依原生） | R-COM-001 | V1.0 | 若依原生 @DataScope 注解 + dept_id 数据权限（全部/本部门/本部门及以下/仅本人）；替代原 org_id 多组织隔离 | P2 | 后端模块 | F-COM-02-01 | 5 | 后5 | — | 基于若依@DataScope；废弃org_id多组织
③功能 | OM-06页 | 用户管理 | R-COM-001 | V1.0 | 用户CRUD+账号解锁+角色授予 | P2 | 全栈 | F-COM-02-01 | 10 | 后5+前1 | OM-06 | 仅超管
③功能 | OM-07页 | 角色与权限管理 | R-COM-001 | V1.0 | 角色CRUD+菜单权限分配 | P2 | 全栈 | F-COM-02-01 | 13 | 后5+前1 | OM-07 | 仅超管
③功能 | OM-08页 | 部门管理 | R-COM-001 | V1.0 | 部门树+多组织隔离 | P2 | 全栈 | F-COM-02-03 | 10 | 后5+前1 | OM-08 | 仅超管
③功能 | OM-09页 | 登录策略 | R-COM-001 | V1.0 | 锁定阈值/锁定时长/会话超时 | P2 | 全栈 | F-COM-01-01 | 8 | 后5+前1 | OM-09 | 仅超管
③功能 | OM-10页 | 登录日志 | R-COM-001 | V1.0 | 登录成功/失败记录审计 | P2 | 全栈 | F-COM-01-01 | 8 | 后5+前1 | OM-10 | 仅超管
③功能 | OM-11页 | 菜单管理 | R-COM-001 | V1.0 | 目录/菜单/按钮三级树 | P2 | 全栈 | F-COM-02-01 | 10 | 后5+前1 | OM-11 | 仅超管
③功能 | OM-12页 | 岗位管理 | R-COM-001 | V1.0 | 岗位编码/名称/排序 | P2 | 全栈 | F-COM-02-01 | 8 | 后5+前1 | OM-12 | 仅超管
③功能 | OM-13页 | 字典管理 | R-COM-001 | V1.0 | 字典类型+字典项 | P2 | 全栈 | — | 8 | 后5+前1 | OM-13 | 仅超管
③功能 | OM-14页 | 参数设置 | R-COM-001 | V1.0 | 系统全局参数动态配置 | P2 | 全栈 | — | 8 | 后5+前1 | OM-14 | 仅超管
③功能 | OM-15页 | 通知公告 | R-COM-001 | V1.0 | 通知公告维护/发布/撤回 | P2 | 全栈 | — | 8 | 后5+前1 | OM-15 | 仅超管
③功能 | OM-16页 | 操作日志 | R-COM-001 | V1.0 | 用户业务操作审计 | P2 | 全栈 | F-COM-01-01 | 8 | 后5+前1 | OM-16 | 仅超管
③功能 | F-COM-02-02 | 部门与成员管理（若依原生） | R-COM-001 | V1.0 | 若依原生 sys_dept 部门树 + sys_user 成员管理 | P2 | 全栈 | F-COM-02-03 | 10 | 后5+前1 | OM-08
③功能 | F-COM-01-02 | 5次锁定策略+令牌黑名单 | R-COM-001 | V1.0 | 5次锁定+令牌黑名单/登出吊毁 | P2 | 后端模块 | F-COM-01-01 | 13 | 后5 | — | 完整RBAC
③功能 | F-COM-02-04 | 完整角色权限+数据权限（若依深化） | R-COM-001 | V1.0 | 若依完整 RBAC：多角色 + 细粒度菜单/按钮权限点 + @PreAuthorize 注解 + @DataScope 数据权限全套 | P2 | 后端模块 | F-COM-02-01 | 15 | 后5 | — | 基于若依完整RBAC

## SWM 蜂群智能体子系统
SWM 蜂群智能体子系统 · 功能清单（V1.0~V1.3）
按模块→功能层级，分版本（V1.0~V1.3），行序按依赖重排。完成人：后3=SWM+IRS / 前1=前端。
层级 | 编号 | 名称 | 对应需求 | 版本 | 本版范围(做什么) | 优先级 | 类型 | 依赖项 | 工期(人天) | 完成人 | 对应页面·模块 | 备注
【V1.0 · 演示主链路】（第 1-4 月 · 后3+前1）
②模块 | M-SWM-07 | 对话编写提示词 | R-SWM-005 | V1.0 | 对话式编写提示词 | — | 后端模块 | IRS EI-05 | — | — |  | V3.9 ADR-001 对话式
③功能 | F-SWM-07-01 | 画像素材上传与需求描述 | R-SWM-005 | V1.0 | 上传画像素材+描述需求 | P1 | 全栈 | — | 8 | 后3+前1 | SWM-03
③功能 | F-SWM-07-02 | 与IRS对话编写提示词 | R-SWM-005 | V1.0 | 对话式生成提示词（不经执行网关CON-10） | P0 | 全栈 | F-SWM-07-01 | 13 | 后3+前1 | SWM-03 | 调EI-05
③功能 | F-SWM-07-03 | 提示词版本化纳入构建 | R-SWM-005 | V1.0 | 版本化纳入构建 | P1 | 全栈 | F-SWM-07-02 | 5 | 后3+前1 | SWM-03
②模块 | M-SWM-02 | 提示词模板库与版本管理 | R-SWM-001 | V1.0 | coze-loop Playground | — | 后端模块 | IRS EI-05 | — | — |  | 高风险项R2
③功能 | F-SWM-02-01 | 提示词模板库分类管理 | R-SWM-001 | V1.0 | 基础模板库 | P2 | 全栈 | — | 8 | 后3+前1 | SWM-04 | coze-loop魔改
③功能 | F-SWM-02-02 | 提示词版本管理 | R-SWM-001 | V1.0 | 基础版本 | P2 | 全栈 | F-SWM-02-01 | 5 | 后3+前1 | SWM-04
③功能 | F-SWM-02-03 | Playground试运行调试 | R-SWM-001 | V1.0 | coze-loop试跑提示词看IRS输出 | P2 | 全栈 | F-SWM-02-01 | 15 | 后3+前1 | SWM-05 | 调EI-05；魔改不成砍退自研简版
②模块 | M-SWM-04 | 蜂群记忆管理 | R-SWM-002 | V1.0 | 记忆读写 | — | 后端模块 | — | — | — |  | 被MC读取
③功能 | F-SWM-04-01 | 记忆存储 | R-SWM-002 | V1.0 | 基础记忆存储（account_id 主键，账号级 1:1） | P1 | 全栈 | — | 10 | 后3+前1 | SWM-12
③功能 | F-SWM-04-03 | 记忆复用 | R-SWM-002 | V1.0 | 基础复用 | P2 | 后端模块 | F-SWM-04-01 | 5 | 后3 | — | 可不做
②模块 | M-SWM-05 | 智能体构建与提示词包下发 | R-SWM-003 | V1.0 | 提示词包构建+II-14同步 | — | 后端模块 | F-SWM-07-02 | — | — |  | MC运行时依赖
③功能 | F-SWM-05-01 | 智能体构建 | R-SWM-003 | V1.0 | 提示词+作业策略组装 | P0 | 全栈 | F-SWM-07-02 | 8 | 后3+前1 | SWM-01 | agent_id+版本
③功能 | F-SWM-05-02 | 提示词包下发 | R-SWM-003 | V1.0 | 经II-14同步MC持存 | P0 | 后端模块 | F-SWM-05-01 | 8 | 后3 | — | II-14
③功能 | F-SWM-05-03 | 提示词包版本管理 | R-SWM-003 | V1.0 | 基础版本 | P2 | 后端模块 | F-SWM-05-01 | 5 | 后3 | — | 可简化
③功能 | F-SWM-05-04 | 提示词包校验 | R-SWM-003 | V1.0 | 基础校验 | P2 | 后端模块 | F-SWM-05-01 | 3 | 后3 | — | 可简化
③功能 | SWM-01页 | 智能体总览首页 | R-SWM-001 | V1.0 | 智能体数量/评测迭代/记忆概览一屏呈现 | P1 | 前端页 | F-SWM-05-01 | 8 | 前1 | SWM-01 | M-SWM-00
【V1.1 · 评测补齐】（第 5-7 月 · 后3+前1）
②模块 | M-SWM-06 | 智能体评测与迭代决策 | R-SWM-004 | V1.1 | 评测集+评估器+实验 | — | 后端模块 | F-SWM-05-01 | — | — |  | 评测迭代
③功能 | F-SWM-06-01 | 评测集管理 | R-SWM-004 | V1.1 | 评测数据集管理（11列列表） | P2 | 全栈 | F-SWM-05-01 | 13 | 后3+前1 | SWM-06 | coze-loop
③功能 | F-SWM-06-02 | 评估器管理 | R-SWM-004 | V1.1 | 评估器（LLM/规则） | P2 | 全栈 | F-SWM-06-01 | 10 | 后3+前1 | SWM-07 | coze-loop
③功能 | F-SWM-06-03 | 实验管理 | R-SWM-004 | V1.1 | 实验列表/离线模板 | P2 | 全栈 | F-SWM-06-02 | 13 | 后3+前1 | SWM-08 | coze-loop
③功能 | F-SWM-06-04 | 评测执行 | R-SWM-004 | V1.1 | 批量跑题调IRS | P2 | 后端模块 | F-SWM-06-03 | 10 | 后3 | —
③功能 | F-SWM-06-05 | 评估打分 | R-SWM-004 | V1.1 | 评分汇总 | P2 | 后端模块 | F-SWM-06-04 | 8 | 后3 | —
③功能 | F-SWM-02-04 | 版本输出对比 | R-SWM-001 | V1.1 | 提示词版本输出对比 | P2 | 前端页 | F-SWM-02-02 | 8 | 前1 | SWM-05
【V1.2 · 记忆深化+迭代决策】（第 8-10 月 · 后3）
③功能 | F-SWM-04-02 | 记忆沉淀 | R-SWM-002 | V1.2 | 场景沉淀 | P2 | 后端模块 | F-SWM-04-01 | 10 | 后3 | SWM-12
③功能 | F-SWM-04-04 | 个性化延续 | R-SWM-002 | V1.2 | 个性化状态延续 | P2 | 后端模块 | F-SWM-04-02 | 8 | 后3 | —
③功能 | F-SWM-06-06 | 迭代决策 | R-SWM-004 | V1.2 | promote/iterate/eliminate决策 | P2 | 后端模块 | F-SWM-06-05 | 10 | 后3 | —
【V1.3 · 深化】（第 11-12 月 · 后3）
③功能 | F-SWM-08-01 | swm-distill提炼编排 | R-SWM-001 | V1.3 | 提示词提炼编排 | P2 | 后端模块 | F-SWM-06-06 | 13 | 后3 | — | 深化能力

## IRS 私有化大模型部署
IRS 私有化大模型部署 · 功能清单（V1.0~V1.3）
按模块→功能层级，分版本（V1.0~V1.3），行序按依赖重排。完成人：后3=SWM+IRS。
层级 | 编号 | 名称 | 对应需求 | 版本 | 本版范围(做什么) | 优先级 | 类型 | 依赖项 | 工期(人天) | 完成人 | 对应页面·模块 | 备注
【V1.0 · 演示灵魂】（第 1-4 月 · 后3）
②模块 | M-IRS-01 | 本地大模型部署 | R-IRS-001 | V1.0 | 部署1个多模态视觉模型 | — | 后端模块 | — | — | — |  | 演示灵魂；CON-06
③功能 | F-IRS-01-01 | 多模态模型部署 | R-IRS-001 | V1.0 | 部署Qwen2-VL/InternVL等VLM | P0 | 后端模块 | — | 15 | 后3 | — | 需GPU；VLM差降级UI树+文本LLM
③功能 | F-IRS-01-02 | 统一推理接口 | R-IRS-001 | V1.0 | EI-05接口 | P0 | 后端模块 | F-IRS-01-01 | 8 | 后3 | — | 供MC/SWM调用
③功能 | F-IRS-01-03 | 私有化部署 | R-IRS-001 | V1.0 | 私有化不依赖公有云 | P0 | 后端模块 | F-IRS-01-01 | 5 | 后3 | — | CON-06
【V1.3 · 多模型/监控/配额深化】（第 11-12 月 · 后3）
③功能 | F-IRS-01-04 | 多模型管理/切换 | R-IRS-001 | V1.3 | 多模型管理与切换 | P2 | 后端模块 | F-IRS-01-02 | 13 | 后3 | — | 编号待SDD对齐
③功能 | F-IRS-01-05 | 完整推理监控 | R-IRS-001 | V1.3 | 推理监控+指标 | P2 | 后端模块 | F-IRS-01-02 | 10 | 后3 | — | 编号待SDD对齐
③功能 | F-IRS-01-06 | 多租户配额 | R-IRS-001 | V1.3 | 多租户配额管理 | P2 | 后端模块 | F-IRS-01-02 | 10 | 后3 | — | 编号待SDD对齐
③功能 | F-IRS-01-07 | 模型版本回退 | R-IRS-001 | V1.3 | 模型版本回退 | P2 | 后端模块 | F-IRS-01-04 | 8 | 后3 | — | 编号待SDD对齐

## OCC 舆情作战业务子系统
OCC 舆情作战业务子系统 · 功能清单（V1.0~V1.3）
按模块→功能层级，分版本（V1.0~V1.3），行序按依赖重排。完成人：后4=OCC / 前1=前端。
层级 | 编号 | 名称 | 对应需求 | 版本 | 本版范围(做什么) | 优先级 | 类型 | 依赖项 | 工期(人天) | 完成人 | 对应页面·模块 | 备注
【V1.0 · 演示主链路】（第 1-4 月 · 后4+前1）
②模块 | M-OCC-01 | 目标档案与状态管理 | R-OCC-001 | V1.0 | 预设数据目标档案 | — | 后端模块 | — | — | — |  | 看板配角
③功能 | F-OCC-01-01 | 目标建档 | R-OCC-001 | V1.0 | 预设目标档案 | P2 | 全栈 | — | 8 | 后4+前1 | OCC-06 | 静态预设数据
③功能 | F-OCC-01-02 | 目标属性维护 | R-OCC-001 | V1.0 | 基础属性 | P2 | 全栈 | F-OCC-01-01 | 5 | 后4+前1 | OCC-06
③功能 | F-OCC-01-03 | 目标状态流转 | R-OCC-001 | V1.0 | 简化状态 | P2 | 全栈 | F-OCC-01-01 | 5 | 后4+前1 | OCC-06
②模块 | M-OCC-05 | 编排执行引擎 | R-OCC-006 | V1.0 | 作战编排轻量版 | — | 后端模块 | MC II-10 | — | — |  | 蜂群唯一驱动源
③功能 | F-OCC-05-01 | 编排建模 | R-OCC-006 | V1.0 | 选智能体群+任务节点 | P0 | 全栈 | F-MC-14-05 | 13 | 后4+前1 | OCC-09 | II-10；不做BPMN
③功能 | F-OCC-05-02 | 编排运行 | R-OCC-006 | V1.0 | 下发MC执行+效果回传 | P0 | 后端模块 | F-OCC-05-01 | 10 | 后4 | OCC-10 | 不做中途改编排
③功能 | F-OCC-05-03 | 编排状态机 | R-OCC-006 | V1.0 | 简化状态 | P1 | 后端模块 | F-OCC-05-02 | 8 | 后4 | OCC-10 | 不做五态全套
③功能 | OCC-01页 | 行动总览首页 | R-OCC-001 | V1.0 | 目标数/行动任务/执行进度/评估概览一屏呈现 | P1 | 前端页 | F-OCC-01-01 | 8 | 前1 | OCC-01 | M-OCC-00
【V1.1 · 评估补齐】（第 5-7 月 · 后4+前1）
②模块 | M-OCC-06 | 效果评估 | R-OCC-007 | V1.1 | 效果数据汇聚+预设看板 | — | 后端模块 | F-OCC-05-02 | — | —
③功能 | F-OCC-06-01 | 效果数据汇聚 | R-OCC-007 | V1.1 | MC效果数据回传展示 | P2 | 全栈 | F-OCC-05-02 | 10 | 后4+前1 | OCC-13
③功能 | F-OCC-06-02 | 效果评估模型 | R-OCC-007 | V1.1 | 基础评估模型 | P2 | 后端模块 | F-OCC-06-01 | 13 | 后4 | — | 不做完整模型
【V1.2 · 情报分析大脑】（第 8-10 月 · 后4+前1）
②模块 | M-OCC-02 | 数据分析与情报 | R-OCC-002~005 | V1.2 | 情报分析自动化 | — | 后端模块 | F-OCC-06-01 | — | — |  | 情报分析大脑
③功能 | F-OCC-02-01 | 群体下钻分析 | R-OCC-002 | V1.2 | 自研规则树+sklearn评分 | P2 | 后端模块 | F-OCC-06-01 | 15 | 后4 | — | 不调IRS，指标自控
③功能 | F-OCC-02-02 | 立场情感观点分析 | R-OCC-003 | V1.2 | 调IRS回退关键词 | P2 | 后端模块 | F-OCC-02-01 | 13 | 后4 | —
③功能 | F-OCC-02-03 | 传播链路分析 | R-OCC-004 | V1.2 | 传播链路 | P2 | 后端模块 | F-OCC-02-01 | 13 | 后4 | —
③功能 | F-OCC-02-04 | 抓手挖掘 | R-OCC-005 | V1.2 | 抓手挖掘 | P2 | 后端模块 | F-OCC-02-02 | 10 | 后4 | —
③功能 | F-OCC-01-04 | 目标关联 | R-OCC-001 | V1.2 | 目标关联管理 | P2 | 全栈 | F-OCC-01-02 | 8 | 后4+前1 | OCC-06
【V1.3 · 深化】（第 11-12 月 · 后4）
②模块 | M-OCC-07 | 舆论作业策略库 | R-OCC-008 | V1.3 | 策略库 | — | 后端模块 | — | — | — |  | 策略库不做→V1.3
③功能 | F-OCC-07-01 | 策略库管理 | R-OCC-008 | V1.3 | 策略库CRUD | P2 | 后端模块 | — | 13 | 后4 | —
②模块 | M-OCC-08 | 内容资源管理 | R-OCC-009 | V1.3 | 内容主数据权威源 | — | 后端模块 | — | — | — |  | 与MC账号主数据CON-11同构
③功能 | F-OCC-08-01 | 内容主数据管理 | R-OCC-009 | V1.3 | 内容主数据CRUD | P2 | 后端模块 | — | 13 | 后4 | —
②模块 | M-OCC-03 | 目标关联网络 | R-OCC-001 | V1.3 | 关系图谱（NebulaGraph） | — | 后端模块 | F-OCC-01-04 | — | — |  | NebulaGraph独立空间
③功能 | F-OCC-03-01 | 关系图谱构建 | R-OCC-001 | V1.3 | NebulaGraph图谱构建 | P2 | 后端模块 | F-OCC-01-04 | 15 | 后4 | — | occ_relation空间
②模块 | M-OCC-04 | 作战方案规划 | R-OCC-006 | V1.3 | 作战参谋 | — | 后端模块 | F-OCC-05-01 | — | — |  | 方案规划
③功能 | F-OCC-04-01 | 作战方案生成 | R-OCC-006 | V1.3 | Flowable/BPMN完整编排 | P2 | 后端模块 | F-OCC-05-03 | 15 | 后4 | — | Flowable嵌入

## 阶段排期
功能交付阶段排期（12 个月 · 6 人：后端5+前端1）
全量功能分 4 档版本（不砍）。V1.0(4月,第1-4月)演示主链路 / V1.1(3月,第5-7月)线框图补齐 / V1.2(3月,第8-10月)后台增强 / V1.3(2月,第11-12月)深化。阶段按演示主线倒推。完成人代号：后1=MC执行链/后2=MC业务链/后3=SWM+IRS/后4=OCC/后5=COM+DC+OM/前1=前端。
阶段 | 时间窗 | 里程碑 | 主要工作 | 人力分配 | 交付物
第0阶段·地基 | 第1-2周 | M0：能登录 | COM若依原生登录(/login+/getInfo+/getRouters)+Token签发+Redis共享校验+跨控制台SSO；完整RBAC(@PreAuthorize+@DataScope全套)；系统管理控制台11页(若依原生：用户/角色/部门/登录策略/登录日志/菜单/岗位/字典/参数/通知/操作日志)+部门成员管理；5次锁定策略+令牌黑名单；开发环境搭建(K8s/PG/Redis/MinIO)；前端骨架(登录/门户)；MC真机ADB接入打通1台 | 后5(COM登录+系统管理11页)+前1(骨架+11页)；后1(MC ADB打通) | 可登录的控制台骨架 + 系统管理控制台11页 + 1台真机ADB可见
第1阶段·演示灵魂 | 第3-8周 | M1：智能体能动★ | IRS部署多模态模型+EI-05接口；MC执行网关收口；agent-runtime调IRS视觉推理→动作→经网关落地；mc-sfu单控WebRTC+宫格；脚本引擎GraalVM。★早期验证点：截图→推理→动作能跑通一次 | 后3(IRS)+后1(MC执行链/WebRTC)+前1(远控页) | 单台真机：智能体看屏幕自主决策 + WebRTC远控画面
第2阶段·提示词供给 | 第9-12周 | M2：提示词能驱动 | SWM对话编写+swm-gw/swm-memory；提示词包构建；II-14同步MC持存；记忆读写；coze-loop Playground(魔改，时间盒3周)；多台真机(扩到3-8台)宫格同时跑；账号主数据；任务管理；养号节奏 | 后3(SWM)+后2(MC业务链)+前1(SWM/MC页) | 一群智能体按各自提示词包在多台真机上作业
第3阶段·闭环驱动 | 第13-16周 | M3：蜂群能编排 | OCC行动编排轻量版：Web选智能体群+任务→II-10下发MC→效果回传；OCC预设数据看板；DC少量真采集供料；OM最小日志看板(KubeSphere兜底)；全链路联调+演示脚本打磨 | 后4(OCC)+后5(DC/OM)+前1(OCC/OM页)+全员联调 | OCC编排驱动蜂群执行 + 效果看板 + 可现场演示的完整系统
第4阶段·线框图补齐 | 第5-7月 | M4：线框图补齐 | MC补6页(分组/代理池/模板/编排器/IDE/审计)；OCC-13评估；SWM评测3页(评测集/评估器/实验) | 后1(MC编排/IDE)+后2(MC审计)+后3(SWM评测)+后4(OCC评估)+前1(4页) | 线框图剩余业务页落地（MC 6 + OCC 1 + SWM 3 = 10页）
第5阶段·后台增强 | 第8-10月 | M5：后台增强 | MC桌面端Profile接入+指纹固化+风控对抗；OM指标采集+告警+全文检索；DC调度+代理池+策略自优化；OCC情报分析大脑(4项分析)；SWM记忆沉淀+迭代决策 | 后1(MC桌面端)+后2(账号深化)+后3(SWM记忆)+后4(OCC情报)+后5(DC/OM) | 后台能力补齐 + 情报分析大脑
第6阶段·深化 | 第11-12月 | M6：深化 | IRS多模型管理/监控/配额/回退；OCC策略库/内容管理/NebulaGraph图谱/Flowable完整编排 | 后3(IRS)+后4(OCC深化) | 深化能力落地 + 完整产品形态

## 风险登记
功能交付风险登记（V1.0~V1.3）
原『降级路径』列改名为『应对·深化路径』——不降级，风险触发后转向后续版本的深化能力承接。
编号 | 风险项 | 等级 | 影响 | 应对·深化路径 | 触发判断点
R1 | 多模态视觉模型驱动手机 GUI 效果差/延迟高（演示灵魂，不探针直接赌） | 高 | 演示主线（智能体看屏幕自主决策）崩塌，整个 MVP 定位失败 | 深化 UI树(a11y dump)+纯文本LLM推理（不看图但仍是智能体）；GPU不足用更小参数模型；演示选 VLM 表现好的场景；后期IRS多模型管理(V1.3)可切换更优模型 | 第3-8周早期验证点：截图→推理→动作能否跑通一次。跑不通即触发降级
R2 | coze-loop 魔改不成（硬投入，SWM Playground 依赖） | 中 | SWM 演示少一个『提示词调优』画面，但不影响主链路（演示灵魂在 MC/IRS） | 硬止损：时间盒3周，魔改不成→砍 Playground，退 swm-gw 自研最简试运行(输入提示词→调IRS→看输出)；后期(V1.1)评测闭环重做 | 第9-12周末：coze-loop 能否调通试跑
R3 | mc-sfu 自建 mediasoup WebRTC 联调复杂（真机画面回传） | 中 | 远控画面不可用，宫格『一片设备同时在动』的视觉冲击减弱 | mc-sfu 故障降级截图轮询；宫格先做截图刷新；后期(V1.2)桌面端CDP远控补齐 | 第3-8周：WebRTC 单控能否出画面
R4 | 范围 vs 时间：全量功能分 4 版本在 12 月 6 人下需控节奏 | 中 | 后期质量塌方或版本滑期 | 按版本里程碑评审：V1.0演示主链路必保(MC执行+IRS多模态+SWM提示词包+OCC编排)；V1.1线框图补齐按页优先级；V1.2/V1.3后台增强与深化可按人力弹性调整 | 每个里程碑(M0~M6)评审是否达标
R5 | 真机账号被平台风控/封禁（真实账号在真实平台作业） | 中 | 演示账号失效，无法演示 | 备用账号池；演示用养好的账号；脚本模式拟人化节奏(M-MC-09)；后期(V1.2)账号健康度模型+风控对抗 | 演示前账号健康检查
R6 | 6 人分工单点：后3 兼 SWM+IRS 双主场，负载集中 | 中 | 后3 缺勤或瓶颈导致演示灵魂(M1)与提示词供给(M2)双线受阻 | 早期(第1-8周)后3 聚焦IRS+M1验证点，SWM提示词包由后2临时支援；后期(V1.1)SWM评测闭环独立后，后3 可专注IRS深化 | 第3-8周末：IRS+agent-runtime+coze-loop 是否同步推进