## MC 多设备矩阵自动化群控子系统
MC 多设备矩阵自动化群控子系统 · 功能清单（V1.0~V1.3）
排期选取最大工作日 26天，换算成1月半
层级 | 服务 | 编号 | 名称 | 对应需求 | 版本 | 本版范围(做什么) | 优先级 | 类型 | 依赖项 | 工期(人天) | 开始日期 | 结束日期 | 完成人 | 对应页面·模块 | 备注
【V1.0 · 演示主链路】（第 1-4 月 · 后1+后2+前1）
模块 |  | M-MC-05 | 统一执行网关 | R-MC-005 | V1.0 | 收口鉴权/记录/基础熔断；所有真机动作经网关落地 |  | 后端模块 | — | — |  |  | — |  | CON-07 架构底线
功能 | 网关服务 | F-MC-05-01 | 动作收口与转发 | R-MC-005 | V1.0 |  | P0 | 后端模块 | — | 3 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 王振宇 | — | 架构底线
功能 |  | F-MC-05-02 | 动作鉴权 | R-MC-005 | V1.0 | 基础鉴权 | P0 | 后端模块 | F-MC-05-01 | 2 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 王振宇 | —
功能 |  | F-MC-05-03 | 动作记录与上报 | R-MC-005 | V1.0 | 全量动作日志 | P0 | 后端模块 | F-MC-05-01 | 2 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 王振宇 | MC-20 | 可观测
功能 |  | F-MC-05-04 | 异常熔断 | R-MC-005 | V1.0 | 失败计数熔断 | P0 |  | F-MC-05-01 | 2 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 王振宇 | —
模块 |  | M-MC-15 | 真机Agent运行时与编排(AI可用) | R-MC-015 | V1.0 |  |  | 后端模块 | F-MC-05-01 | — |  |  | — |  | CON-15 Agent 独立部署单元；借鉴 SonicCloudOrg(已archived,Apache2.0)；真机=Android 3-8台
功能 | 分布式真机控制服务 | F-MC-15-01 | Agent注册与鉴权握手 | R-MC-015 | V1.0 | Agent 启动经 II-02 WS 连中心侧编排器，agentKey 配置文件校验 + 版本/能力上报(auth消息)；中心侧回 authResult 分配 agentId | P0 | 后端模块 | F-MC-05-01 | 3 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 杨志 |  | agentKey 配置文件读，不做密钥轮换
功能 |  | F-MC-15-02 | 心跳保活与在线状态判定 | R-MC-015 | V1.0 | Agent 周期发 heartBeat(默认30s)，超时(默认90s)判掉线；推 terminal_offline 事件给 M-MC-01 更新台账在线状态 | P0 | 后端模块 | F-MC-15-01 | 3 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 杨志 | MC-02 | 台账在线状态数据源
功能 |  | F-MC-15-03 | 设备占用锁 | R-MC-015 | V1.0 | 设备占用锁(occupy/release)，一台设备同时只让一个会话用(远控/自动化互斥)；内存锁(单 mc-service 副本)，不做分布式锁 | P0 | 后端模块 | F-MC-15-01 | 2 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 杨志 |  | 防远控和自动化并发打架；分布式锁留 V1.2
功能 |  | F-MC-15-04 | ADB控制通道 | R-MC-015 | V1.0 | ddmlib 实现 ADB 通道：install/uninstall/pressKey/reboot/screenshot；动作子集(不做交互式 shell 终端)；经 runAction 消息收口(与 F-MC-15-05 共享) | P0 | 后端模块 | F-MC-15-01 | 3 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 杨志 |  | Sonic AndroidDeviceBridgeTool 对应
功能 |  | F-MC-15-05 | 无障碍控制通道(uia2) | R-MC-015 | V1.0 | 引 sonic-driver-core(Maven jar) 封装 uiautomator2-server：UI 元素 find/click/sendKeys/swipe；断言类步骤全砍；经 runAction 消息收口 | P0 | 后端模块 | F-MC-15-01 | 2 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 杨志 |  | 依赖 archived 库 sonic-driver-core；uia2 协议本身稳定
功能 |  | F-MC-15-06 | 远控画面源(scrcpy) | R-MC-015 | V1.0 | 抄 Sonic ScrcpyInputSocketThread/OutputSocketThread(Apache2.0)；启动 scrcpy server 抓 H.264 → 经 startScrcpy 推到 mc-sfu 指定端口；本功能只产画面源，WebRTC 转发由 M-MC-04 mc-sfu 承担 | P0 | 后端模块 | F-MC-15-03 | 3 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 杨志 | MC-17 | 媒体面 Agent→mc-sfu 端口直推；不引入 jsmpeg 第二链路
模块 |  | M-MC-01 | 执行终端接入与台账 | R-MC-001 | V1.0 | 真机接入与台账（3-8台） |  | 后端模块 | F-MC-05-01 | — |  |  | — |  | 演示核心资源池
功能 | 群控管理服务 | F-MC-01-01 | 移动端终端接入与台账 | R-MC-001 | V1.0 | 真机 ADB/无障碍接入注册+台账+在线状态 | P1 | 全栈 | F-MC-05-01 | 3 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 皮理豪 | MC-02 | II-02
功能 |  | F-MC-01-04 | 终端批量操作 | R-MC-001 | V1.0 | 批量截图/状态查询 | P1 | 全栈 | F-MC-01-01 | 1 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 皮理豪 | MC-02 | EI-04
功能 |  | F-MC-03-01 | 终端状态与指标监控 | R-MC-003 | V1.0 | 在线/离线状态 | P1 | 后端模块 | F-MC-01-01 | 1 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 皮理豪 | MC-01/MC-02
功能 |  | F-MC-02-02 | 移动端设备指纹管理 | R-MC-002 | V1.0 | 真机指纹只读记录 | P1 | 后端模块 | F-MC-01-01 | 1 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 皮理豪 | — | 真机指纹天然真实
功能 |  | F-MC-09-02 | 账号-终端-代理绑定自动化 | R-MC-009 | V1.0 | 账号-终端-代理绑定自动化（BindingAutomator），写 mc_binding(account_id+terminal_id+proxy_id) 单一存储 | P1 | 后端模块 | F-MC-03-04/F-MC-11-01 | 1 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 皮理豪 | — | 写mc_binding单一存储；CON-13差异化绑定
功能 |  | F-MC-09-03 | 终端侧登录状态维护 | R-MC-009 | V1.0 | 登录态保持 | P1 | 后端模块 | F-MC-09-02 | 1 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 皮理豪 | —
模块 |  | M-MC-03 | 终端风控分级与代理绑定 | R-MC-003 | V1.0 | 终端风控分级+代理绑定（写 mc_binding 网络层侧面 terminal_id+proxy_id） |  | 后端模块 | F-MC-01-01 | — |  |  | — |  | CON-13 绑定规则
功能 | 群控管理服务 | F-MC-03-04 | 代理分配与固定绑定 | R-MC-003 | V1.0 | 真机绑定固定代理IP，写 mc_binding(terminal_id+proxy_id) 单一存储 | P2 | 后端模块 | F-MC-01-01 | 1 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 皮理豪 | MC-05(V1.1) | 一设备一账号一IP；写mc_binding单一存储；MC-05管理页V1.1
功能 |  | F-MC-03-04前 | 代理IP池管理 | R-MC-003 | V1.1 | 代理池可视化分配/失效切换重新固定 | P2 | 后端模块 | F-MC-03-04 | 1 |  |  | 皮理豪 | MC-05 | 后端绑定逻辑V1.0已做
模块 |  | M-MC-04 | 远程控制 | R-MC-004 | V1.0 | 单控WebRTC+宫格预览 |  | 后端模块 | F-MC-01-01/F-MC-05-05 | — |  |  | — |  | 演示视觉灵魂
功能 | 分布式真机控制服务 | F-MC-04-01 | 移动端 WebRTC 远控 | R-MC-004 | V1.0 | mc-sfu自建mediasoup单控 | P0 | 全栈 | F-MC-01-01 | 3 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 杨志 | MC-17 | II-03；mc-sfu故障降级截图轮询
功能 |  | F-MC-04-03 | 多终端宫格监控 | R-MC-004 | V1.0 | 多台同屏低码率预览 | P0 | 全栈 | F-MC-04-01 | 2 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 杨志 | MC-18 | 演示一片设备同时动
模块 |  | M-MC-06 | 双执行模式与执行目标 | R-MC-006 | V1.0 | 脚本+智能体双引擎 |  | 后端模块 | F-MC-05-01 | — |  |  | — |  | CON-08 架构底线
功能 | 群控管理服务 | F-MC-06-01 | 脚本模式执行引擎 | R-MC-006 | V1.0 | GraalVM JS沙箱跑确定性流程 | P0 | 后端模块 | F-MC-05-01 | 4 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 王振宇 | MC-16(V1.1) | 保底
功能 |  | F-MC-06-02 | 智能体模式执行引擎 | R-MC-006 | V1.0 | agent-runtime调IRS视觉推理→动作→经网关落地 | P0 | 后端模块 | F-MC-05-01 | 4 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 王振宇 | MC-21 | 演示灵魂；CON-10；VLM差降级UI树+文本LLM
模块 |  | M-MC-11 | 账号主数据管理 | R-MC-011 | V1.0 | 主数据最小集 |  | 后端模块 | — | — |  |  | — |  | CON-11 权威源
功能 | 群控管理服务 | F-MC-11-01 | 账号主数据维护 | R-MC-011 | V1.0 | 注册/凭据AES加密/平台/状态 | P2 | 全栈 | — | 3 | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 皮理豪 | MC-06 | 凭据AES-256-GCM
功能 |  | F-MC-11-05 | 账号生命周期状态机 | R-MC-011 | V1.0 | 简化状态(活跃/封禁) | P2 | 全栈 | F-MC-11-01 | 1 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 皮理豪 | MC-06 | 不做六态全套
功能 |  | F-MC-11-06 | 账号状态变更事件广播 | R-MC-011 | V1.0 | 基础事件 | P2 | 后端模块 | F-MC-11-05 | 1 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 皮理豪 | — | II-01a
模块 |  | M-MC-13 | 智能体账号绑定与资产迁移 | R-MC-013 | V1.0 | 行动关系 |  | 后端模块 | F-MC-11-01 | — |  |  | — |  | agent:account:终端:IP = 1:N:1:1
功能 | 蜂群智能体服务 | F-MC-13-01 | 智能体-账号绑定维护 | R-MC-013 | V1.0 | agent_id↔account_id 1:N 绑定（一个agent绑多账号），写 mc_binding(agent_id+account_id)；账号级记忆/动态提示词按 account_id 1:1 归属 | P2 | 全栈 | F-MC-09-02 | 2 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 石建国 | MC-21 | 1:N
功能 |  | F-MC-13-02 | 行动关系解析（读单一存储） | R-MC-013 | V1.0 | 行动关系查询/解析，读 mc_binding 单一存储（BindingResolver）；1:N:1:1 | P2 | 全栈 | F-MC-13-01 | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 石建国 | MC-21 | 读mc_binding单一存储；CON-13 1:N:1:1
模块 |  | M-MC-07 | 任务管理 | R-MC-007 | V1.0 | 入队/分发/简化状态机 |  | 后端模块 | F-MC-05-01 | — |  |  | — |  | 接收OCC编排II-10
功能 | 群控管理服务 | F-MC-07-01 | 任务创建与实例化 | R-MC-007 | V1.0 | 任务入队+实例化 | P1 | 全栈 | F-MC-05-01 | 1 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 王振宇 | MC-13
功能 |  | F-MC-07-02 | 多任务类型 | R-MC-007 | V1.0 | 脚本/智能体任务 | P1 | 全栈 | F-MC-07-01 | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 王振宇 | MC-13
功能 |  | F-MC-07-03 | 任务状态机流转 | R-MC-007 | V1.0 | 简化状态机 | P1 | 全栈 | F-MC-07-01 | 1 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 王振宇 | MC-13 | 不做八态全套
功能 |  | F-MC-07-04 | 失败重试与超时配置 | R-MC-007 | V1.0 | 基础重试 | P1 | 全栈 | F-MC-07-03 | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 王振宇 | MC-13
模块 |  | M-MC-10 | 可观测性与作业统计复盘 | R-MC-010 | V1.0 | 动作留痕+任务日志+效果回传 |  | 后端模块 | F-MC-05-03 | — |  |  | — |  | 效果回传OCC
功能 | 群控管理服务 | F-MC-10-01 | 动作留痕 | R-MC-010 | V1.0 | 全量动作留痕 | P1 | 后端模块 | F-MC-05-03 | 2 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 皮理豪 | MC-20
功能 |  | F-MC-10-02 | 任务日志与截图回传 | R-MC-010 | V1.0 | 任务日志+截图 | P1 | 后端模块 | F-MC-10-01 | 2 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 皮理豪 | MC-20
功能 |  | F-MC-10-04 | 审计日志 | R-MC-010 | V1.0 | 基础审计 | P1 | 后端模块 | F-MC-10-01 | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 皮理豪 | MC-20
功能 |  | F-MC-10-09 | 效果回调回传上游 | R-MC-010 | V1.0 | 效果数据回传OCC(II-10) | P1 | 后端模块 | F-MC-10-01 | 1 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 皮理豪 | — | 闭环
功能 |  | F-MC-10-05 | 任务完成率统计 | R-MC-010 | V1.0 | 基础统计 | P1 | 全栈 | F-MC-10-02 | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 皮理豪 | MC-20 | MC-20完整版V1.1
模块 |  | M-MC-14 | 智能体执行宿主与同步 | R-MC-014 | V1.0 | 持存提示词包+行为风格校验 | — | 后端模块 | SWM II-14 | — |  |  | — |  | agent-runtime归属M-MC-06
功能 | 蜂群智能体服务 | F-MC-14-01 | 智能体定义接收与持存 | R-MC-014 | V1.0 | 持存SWM同步的提示词包 | P0 | 全栈 | SWM II-14 | 2 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 石建国 | MC-21 | II-14
功能 |  | F-MC-14-02 | 行为风格一致性校验 | R-MC-014 | V1.0 | 基础校验 | P1 | 全栈 | F-MC-14-01 | 1 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 石建国 | MC-21 | 可简化
功能 |  | F-MC-14-03 | 智能体定义调用执行 | R-MC-014 | V1.0 | 调用M-MC-06引擎 | P0 | 后端模块 | F-MC-14-01/F-MC-06-02 | 2 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 石建国 | MC-21
功能 |  | F-MC-14-05 | OCC编排智能体节点来源 | R-MC-014 | V1.0 | 作为OCC节点来源 | P0 | 全栈 | F-MC-14-01/OCC-05 | 2 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 石建国 | MC-21
功能 |  | MC-01页 | 设备总览首页 | R-MC-010 | V1.0 | 终端在线/账号健康/任务/执行概览一屏呈现 | P1 | 前端页 | F-MC-10-01 | 1 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 石建国 | MC-01 | M-MC-10
模块 |  | M-MC-08 | 自动化编排能力 | R-MC-008 | V1.1 | 模板任务库+编排器+脚本IDE | — | 后端模块 | F-MC-07-01 | — |  |  | — |  | 编排器/IDE前端页
功能 | 群控管理服务 | F-MC-08-01 | 模板化任务 | R-MC-008 | V1.1 | 模板任务库管理 | P1 | 全栈 | F-MC-07-01 | 暂时不做 |  |  |  | MC-14 | 模板库
功能 |  | F-MC-08-03 | 脚本开发与调试 | R-MC-008 | V1.1 | GraalVM JS脚本IDE | P1 | 全栈 | F-MC-06-01 |  |  |  |  | MC-16 | 脚本IDE
功能 |  | F-MC-08-04 | 模拟点击自动化 | R-MC-008 | V1.1 | 可视化工作流编排节点 | P1 | 全栈 | F-MC-08-03 |  |  |  |  | MC-15
功能 |  | F-MC-01-03 | 终端分组与标签 | R-MC-001 | V1.1 | 按业务目标/平台/地区分组 | P2 | 全栈 | F-MC-01-01 |  |  |  |  | MC-03
功能 |  | F-MC-07-05 | 计划任务与定时调度 | R-MC-007 | V1.1 | Cron定时调度 | P2 | 全栈 | F-MC-07-03 |  |  |  |  | MC-13
功能 |  | F-MC-10-03 | 异常告警 | R-MC-010 | V1.1 | 基础告警规则 | P2 | 全栈 | F-MC-10-01 |  |  |  |  | MC-20
【V1.1 】
功能 |  | F-MC-01-02 | 浏览器Profile创建与CDP接入 | R-MC-001 | V1.2 | 桌面端指纹浏览器Profile接入 | P2 | 全栈 | F-MC-01-01 |  |  |  |  | MC-02 | 依赖商用指纹浏览器EI-06
功能 |  | F-MC-02-01 | 浏览器Profile指纹固化 | R-MC-002 | V1.2 | Profile指纹固化配置 | P2 | 后端模块 | F-MC-01-02 |  |  |  |  | — | 指纹浏览器相关
功能 |  | F-MC-03-03 | 风控信号识别与规避 | R-MC-003 | V1.2 | 风控对抗进阶 | P2 | 后端模块 | F-MC-03-02 |  |  |  |  | — | 风控对抗进阶
功能 |  | F-MC-04-02 | 桌面端商用API画面远控 | R-MC-004 | V1.2 | 桌面端CDP画面远控 | P2 | 全栈 | F-MC-01-02 |  |  |  |  | MC-17 | 指纹浏览器相关
功能 |  | F-MC-04-04 | 剪贴板双向同步 | R-MC-004 | V1.2 | 剪贴板双向同步 | P2 | 全栈 | F-MC-04-01 |  |  |  |  | MC-17
功能 |  | F-MC-09-04 | 状态变更联动 | R-MC-009 | V1.2 | 多系统状态联动 | P2 | 后端模块 | F-MC-09-03 |  |  |  |  | —
功能 |  | F-MC-10-06 | 内容触达与互动统计 | R-MC-010 | V1.2 | 触达/互动统计 | P2 | 全栈 | F-MC-10-05 |  |  |  |  | MC-20
功能 |  | F-MC-10-07 | 账号健康度统计 | R-MC-010 | V1.2 | 账号健康度模型 | P2 | 全栈 | F-MC-11-05 |  |  |  |  | MC-20
功能 |  | F-MC-10-08 | 任务复盘归因 | R-MC-010 | V1.2 | 复盘归因分析 | P2 | 全栈 | F-MC-10-05 |  |  |  |  | MC-20
功能 |  | F-MC-11-04 | 账号验证与风险识别 | R-MC-011 | V1.2 | 账号风险评估/分类 | P2 | 全栈 | F-MC-11-01 |  |  |  |  | MC-06
模块 |  | M-MC-12 | 智能体账号分层分组 | R-MC-012 | V1.2 | 账号组织进阶 | — | 后端模块 | F-MC-13-01 |  |  |  | — |  | 账号组织进阶
功能 |  | F-MC-12-01 | 智能体账号分层分组 | R-MC-012 | V1.2 | 分层分组管理 | P2 | 全栈 | F-MC-13-01 |  |  |  |  | MC-21
功能 |  | F-MC-12-02 | 智能体账号作业生命周期 | R-MC-012 | V1.2 | 作业生命周期 | P2 | 全栈 | F-MC-12-01 |  |  |  |  | MC-21
功能 |  | F-MC-13-03 | 账号资产抽取 | R-MC-013 | V1.2 | 资产抽取 | P2 | 后端模块 | F-MC-13-02 |  |  |  |  | —
功能 |  | F-MC-13-04 | 迁移目标账号校验 | R-MC-013 | V1.2 | 目标账号校验 | P2 | 后端模块 | F-MC-13-03 |  |  |  |  | —
功能 |  | F-MC-13-05 | 继承写入与绑定切换 | R-MC-013 | V1.2 | 继承写入/绑定切换 | P2 | 后端模块 | F-MC-13-04 |  |  |  |  | —
功能 |  | F-MC-14-04 | 智能体定义更新生效 | R-MC-014 | V1.2 | 版本更新生效 | P2 | 全栈 | F-MC-14-01 |  |  |  |  | MC-21
【V1.2 · 深化】
功能 |  | F-MC-08-02 | 可视化工作流编排 | R-MC-008 | V1.3 | 完整可视化编排 | P2 | — | F-MC-08-04 | — |  |  | —（归OCC） | — | 编排归 OCC M-OCC-05，MC 不实现；V1.3 起由 OCC Flowable 承载

## DC 数据爬取子系统
DC 数据爬取子系统 · 功能清单（V1.0~V1.3）
AI 可用
层级 | 编号 | 名称 | 对应需求 | 版本 | 本版范围(做什么) | 优先级 | 类型 | 依赖项 | 工期(人天) | 开始日期 | 结束日期 | 完成人 | 对应页面·模块 | 备注
【V1.0 · 数据采集全栈】（第 1-4 月 · 王洋洋+郝宇）
模块 | M-DC-02 | 多平台数据采集 | R-DC-001 | V1.0 | 少量真采集(1-2平台) | — | 后端模块 | — | — |  |  | — |  | 闭环起点
功能 | F-DC-02-01 | 多平台采集适配 | R-DC-001 | V1.0 | 1-2平台(X/TikTok)话题采集，逆向 | P2 | 后端模块 | — | 5 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 王洋洋 | — | 不稳→预设样本数据
功能 | F-DC-02-02 | 采集手段切换与容错 | R-DC-004 | V1.0 | 基础容错 | P2 | 后端模块 | F-DC-02-01 | 3 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 王洋洋 | —
模块 | M-DC-03 | 数据处理与存储 | R-DC-005,006 | V1.0 | 简化存储(进PG) | — | 后端模块 | F-DC-02-01 | — |  |  | —
功能 | F-DC-03-01 | 分布式ETL加工 | R-DC-005 | V1.0 | 简化清洗 | P2 | 后端模块 | F-DC-02-01 | 2 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 王洋洋 | — | 不做PySpark
功能 | F-DC-03-02 | 多模型持久化存储 | R-DC-006 | V1.0 | PostgreSQL存储 | P2 | 后端模块 | F-DC-03-01 | 2 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 王洋洋 | — | 不做ClickHouse/Nebula
模块
功能 | F-DC-01-01 | 采集任务池与多来源接入 | R-DC-003 | V1.0 | 任务池 | P2 | 后端模块 | F-DC-02-01 | 2 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 王洋洋 | —
功能 | F-DC-01-02 | 入池目标级去重 | R-DC-003 | V1.0 | 目标去重 | P2 | 后端模块 | F-DC-01-01 | 2 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 王洋洋 | —
功能 | F-DC-01-03 | 调度队列分发 | R-DC-003 | V1.0 | 队列分发 | P2 | 后端模块 | F-DC-01-01 | 2 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 王洋洋 | —
功能 | F-DC-01-04 | 配额限流 | R-DC-003 | V1.0 | 配额限流 | P2 | 后端模块 | F-DC-01-03 | 2 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 王洋洋 | —
功能 | F-DC-02-03 | 代理与维护账号应用 | R-DC-001 | V1.0 | 代理应用 | P2 | 后端模块 | F-DC-02-04 | 2 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 郝宇 | —
功能 | F-DC-02-04 | 代理IP池管理 | R-DC-001 | V1.0 | 代理IP池 | P2 | 后端模块 | — | 2 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 郝宇 | —
功能 | F-DC-02-05 | 采集策略自优化 | R-DC-004 | V1.0 | 策略自优化 | P2 | 后端模块 | F-DC-02-02 | 2 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 王洋洋 | —
运维 |  | 爬取账号养护 | [6 empty] | 日常 |  |  | 郝宇
|  | 爬虫自动化脚本 | [6 empty] | 日常 |  |  | 郝宇
模块 | M-DC-04 | 情报驱动采集与目标扩散 | R-DC-007,008 | V1.2 | 情报回注闭环 | — | 后端模块 | F-OCC-02-04 | — |  |  | — |  | 情报回注闭环
功能 | F-DC-04-02 | 目标扩散采集 | R-DC-008 | V1.2 | 目标扩散 | P2 | 后端模块 | F-DC-04-01 | 2 |  |  | 张风雷 | —

## OM 运维监控子系统
OM 运维监控子系统 · 功能清单（V1.0~V1.3）
层级 | 编号 | 名称 | 对应需求 | 版本 | 本版范围(做什么) | 优先级 | 类型 | 依赖项 | 工期(人天) | 开始日期 | 结束日期 | 完成人 | 对应页面·模块 | 备注
【V1.0 · KubeSphere兜底】（第 1-4 月 · 后5）
模块 | M-OM-01 | 日志汇聚与检索 | R-OM-001 | V1.0 | 关键日志聚合（KubeSphere兜底） | — | 后端模块 | — | — |  |  | — |  | 底座·能看日志
功能 | F-OM-01-01 | 日志采集与汇聚 | R-OM-001 | V1.0 | 各子系统关键日志汇聚 | P2 | 后端模块 | — | 2 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 王洋洋 | — | 只关键日志
模块 | M-OM-04 | 运维可视化与作业 | R-OM-002 | V1.0 | 最小日志/任务看板 | — | 后端模块 | F-OM-01-01 |  |  |  | — |  | Web看板（交KubeSphere）
功能 | F-OM-04-01 | 可视化看板 | R-OM-002 | V1.0 | 设备在线/任务状态看板 | P2 | 全栈 | F-OM-01-01 | 2 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 王洋洋 | — | V1.0由KubeSphere兜底
【V1.2 · 指标/告警/全文检索】（第 8-10 月 · 后5）
功能 | F-OM-01-02 | 全文检索 | R-OM-001 | V1.2 | OpenSearch全文检索 | P2 | 后端模块 | F-OM-01-01 |  |  |  |  | — | OpenSearch
模块 | M-OM-02 | 指标采集与时序存储 | R-OM-001 | V1.2 | 指标数据底座 | — | 后端模块 | — | — |  |  | — |  | 不做指标→V1.2
功能 | F-OM-02-01 | 指标采集 | R-OM-001 | V1.2 | Prometheus指标采集 | P2 | 后端模块 | — |  |  |  |  | — | Prometheus
功能 | F-OM-02-02 | 时序数据存储 | R-OM-001 | V1.2 | 时序存储 | P2 | 后端模块 | F-OM-02-01 |  |  |  |  | —
模块 | M-OM-03 | 告警引擎 | R-OM-002 | V1.2 | 告警大脑 | — | 后端模块 | F-OM-02-01 | — |  |  | — |  | 不做告警→V1.2
功能 | F-OM-03-01 | 阈值与异常检测告警 | R-OM-002 | V1.2 | Alertmanager告警 | P2 | 后端模块 | F-OM-02-01 |  |  |  |  | — | Alertmanager
功能 | F-OM-03-02 | 告警风暴聚合去重 | R-OM-002 | V1.2 | 告警聚合去重 | P2 | 后端模块 | F-OM-03-01 | 8 |  |  |  | —
【V1.3 · 深化】（第 11-12 月 · 后5）
功能 | F-OM-04-02 | 常态化运维操作 | R-OM-002 | V1.3 | 常态化运维 | P2 | 后端模块 | F-OM-04-01 |  |  |  |  | —

## COM 公共功能
COM 公共功能 · 功能清单（V1.0~V1.3）
涉及到微服务整体架构部署 AI 可用
层级 | 编号 | 名称 | 对应需求 | 版本 | 本版范围(做什么) | 优先级 | 类型 | 依赖项 | 工期(人天) | 开始日期 | 结束日期 | 完成人 | 对应页面·模块 | 备注
【V1.0 · 登录底座 + 系统管理控制台 + 完整RBAC】（第 1-4 月 · 后5+前1）
模块 | M-COM-01 | 身份认证 | R-COM-001 | V1.0 | 若依原生登录+Token签发+Redis共享校验+跨控制台SSO | — | 后端模块 | — | — |  |  | — |  | 底座·能登录
功能 | F-COM-01-01 | 登录认证 | R-COM-001 | V1.0 | 若依原生登录（/login 校验+签发 /getInfo 取用户信息 /getRouters 取动态菜单） | P1 | 全栈 | — | 1.5 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 赵鑫鑫 | G-01
功能 | F-COM-01-03 | 令牌签发与 Redis 共享校验 | R-COM-001 | V1.0 | 若依有状态 Token 签发（uuid + Base64 用户信息存 Redis login_tokens:{uuid}）；各子系统查共享 Redis 校验，无 com-auth-lib | P1 | 后端模块 | F-COM-01-01 | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 赵鑫鑫 | — | 基于若依原生；废弃JWT+com-auth-lib；共享Redis校验
功能 | F-COM-01-04 | 跨控制台 SSO 会话 | R-COM-001 | V1.0 | 令牌跨 4 控制台（MC/OCC/SWM/系统管理）共享，一次登录通用；前端令牌存 localStorage，跳转控制台免登 | P1 | 全栈 | F-COM-01-03 | 1.5 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 赵鑫鑫 | G-01~G-05 | SSO核心；共享Redis+前端令牌传递
功能 | G-01~05页 | SSO横切页（登录/门户/个人中心/错误/通知） | R-COM-001 | V1.0 | 5个横切通用页 | P1 | 前端页 | F-COM-01-01 | 1 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 赵鑫鑫 | G-01~G-05 | M-COM-01/02
模块 | M-COM-02 | 权限与组织管理 | R-COM-001 | V1.0 | 若依原生角色权限(sys_role)+部门数据权限(@DataScope dept_id) | — | 后端模块 | F-COM-01-01 |  |  |  | —
功能 | F-COM-02-01 | RBAC权限决策 | R-COM-001 | V1.0 | 若依原生角色权限（sys_role + sys_role_menu + role_key）；1-2角色(管理员/操作员) | P2 | 后端模块 | F-COM-01-01 | 1 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 赵鑫鑫 | — | 基于若依sys_role；不做完整RBAC
功能 | F-COM-02-03 | 部门数据权限（若依原生） | R-COM-001 | V1.0 | 若依原生 @DataScope 注解 + dept_id 数据权限（全部/本部门/本部门及以下/仅本人）；替代原 org_id 多组织隔离 | P2 | 后端模块 | F-COM-02-01 | 1 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 赵鑫鑫 | — | 基于若依@DataScope；废弃org_id多组织
功能 | OM-06页 | 用户管理 | R-COM-001 | V1.0 | 用户CRUD+账号解锁+角色授予 | P2 | 全栈 | F-COM-02-01 | 0.5 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 赵鑫鑫 | OM-06 | 仅超管
功能 | OM-07页 | 角色与权限管理 | R-COM-001 | V1.0 | 角色CRUD+菜单权限分配 | P2 | 全栈 | F-COM-02-01 | 0.5 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 赵鑫鑫 | OM-07 | 仅超管
功能 | OM-08页 | 部门管理 | R-COM-001 | V1.0 | 部门树+数据权限（@DataScope dept_id） | P2 | 全栈 | F-COM-02-03 | 0.5 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 赵鑫鑫 | OM-08 | 仅超管
功能 | OM-09页 | 登录策略 | R-COM-001 | V1.0 | 锁定阈值/锁定时长/会话超时 | P2 | 全栈 | F-COM-01-01 | 0.5 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 赵鑫鑫 | OM-09 | 仅超管
功能 | OM-10页 | 登录日志 | R-COM-001 | V1.0 | 登录成功/失败记录审计 | P2 | 全栈 | F-COM-01-01 | 0.5 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 赵鑫鑫 | OM-10 | 仅超管
功能 | OM-11页 | 菜单管理 | R-COM-001 | V1.0 | 目录/菜单/按钮三级树 | P2 | 全栈 | F-COM-02-01 | 0.5 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 赵鑫鑫 | OM-11 | 仅超管
功能 | OM-12页 | 岗位管理 | R-COM-001 | V1.0 | 岗位编码/名称/排序 | P2 | 全栈 | F-COM-02-01 | 0.5 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 赵鑫鑫 | OM-12 | 仅超管
功能 | OM-13页 | 字典管理 | R-COM-001 | V1.0 | 字典类型+字典项 | P2 | 全栈 | — | 0.5 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 赵鑫鑫 | OM-13 | 仅超管
功能 | OM-14页 | 参数设置 | R-COM-001 | V1.0 | 系统全局参数动态配置 | P2 | 全栈 | — | 0.5 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 赵鑫鑫 | OM-14 | 仅超管
功能 | OM-15页 | 通知公告 | R-COM-001 | V1.0 | 通知公告维护/发布/撤回 | P2 | 全栈 | — | 0.5 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 赵鑫鑫 | OM-15 | 仅超管
功能 | OM-16页 | 操作日志 | R-COM-001 | V1.0 | 用户业务操作审计 | P2 | 全栈 | F-COM-01-01 | 0.5 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 赵鑫鑫 | OM-16 | 仅超管
功能 | F-COM-02-02 | 部门与成员管理（若依原生） | R-COM-001 | V1.0 | 若依原生 sys_dept 部门树 + sys_user 成员管理 | P2 | 全栈 | F-COM-02-03 | 0.5 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 赵鑫鑫 | OM-08
功能 | F-COM-01-02 | 5次锁定策略+令牌黑名单 | R-COM-001 | V1.0 | 5次锁定+令牌黑名单/登出吊毁 | P2 | 后端模块 | F-COM-01-01 | 0.5 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 赵鑫鑫 | — | 完整RBAC
功能 | F-COM-02-04 | 完整角色权限+数据权限（若依深化） | R-COM-001 | V1.0 | 若依完整 RBAC：多角色 + 细粒度菜单/按钮权限点 + @PreAuthorize 注解 + @DataScope 数据权限全套 | P2 | 后端模块 | F-COM-02-01 | 0.5 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 赵鑫鑫 | — | 基于若依完整RBAC

## SWM 蜂群智能体子系统
SWM 蜂群智能体子系统 · 功能清单（V1.0~V1.3）
AI 可用
层级 | 编号 | 名称 | 对应需求 | 版本 | 本版范围(做什么) | 优先级 | 类型 | 依赖项 | 工期(人天) | 开始日期 | 结束日期 | 完成人 | 对应页面·模块 | 备注
【V1.0 · 演示主链路】（第 1-4 月 · 后3+前1）
模块 | M-SWM-07 | 对话编写提示词 | R-SWM-005 | V1.0 | 对话式编写提示词 | — | 后端模块 | IRS EI-05 | — |  |  | — |  | V3.9 ADR-001 对话式
功能 | F-SWM-07-01 | 画像素材上传与需求描述 | R-SWM-005 | V1.0 | 上传画像素材+描述需求 | P1 | 全栈 | — | 1 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 石建国 | SWM-03
功能 | F-SWM-07-02 | 与IRS对话编写提示词 | R-SWM-005 | V1.0 | 对话式生成提示词（不经执行网关CON-10） | P0 | 全栈 | F-SWM-07-01 | 1 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 石建国 | SWM-03 | 调EI-05
功能 | F-SWM-07-03 | 提示词版本化纳入构建 | R-SWM-005 | V1.0 | 版本化纳入构建 | P1 | 全栈 | F-SWM-07-02 | 1 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 石建国 | SWM-03
模块 | M-SWM-02 | 提示词模板库与版本管理 | R-SWM-001 | V1.0 | coze-loop Playground | — | 后端模块 | IRS EI-05 |  |  |  | — |  | 高风险项R2
功能 | F-SWM-02-01 | 提示词模板库分类管理 | R-SWM-001 | V1.0 | 基础模板库 | P2 | 全栈 | — | 1 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 石建国 | SWM-04 | coze-loop魔改
功能 | F-SWM-02-02 | 提示词版本管理 | R-SWM-001 | V1.0 | 基础版本 | P2 | 全栈 | F-SWM-02-01 | 1 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 石建国 | SWM-04
功能 | F-SWM-02-03 | Playground试运行调试 | R-SWM-001 | V1.0 | coze-loop试跑提示词看IRS输出 | P2 | 全栈 | F-SWM-02-01 | 1 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 石建国 | SWM-05 | 调EI-05；魔改不成砍退自研简版
模块 | M-SWM-04 | 蜂群记忆管理 | R-SWM-002 | V1.0 | 记忆读写 | — | 后端模块 | — |  |  |  | — |  | 被MC读取
功能 | F-SWM-04-01 | 记忆存储 | R-SWM-002 | V1.0 | 基础记忆存储（account_id 主键，账号级 1:1） | P1 | 全栈 | — | 1 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 石建国 | SWM-12
功能 | F-SWM-04-03 | 记忆复用 | R-SWM-002 | V1.0 | 基础复用 | P2 | 后端模块 | F-SWM-04-01 | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 石建国 | — | 可不做
模块 | M-SWM-05 | 智能体构建与提示词包下发 | R-SWM-003 | V1.0 | 提示词包构建+II-14同步 | — | 后端模块 | F-SWM-07-02 |  |  |  | — |  | MC运行时依赖
功能 | F-SWM-05-01 | 智能体构建 | R-SWM-003 | V1.0 | 提示词+作业策略组装 | P0 | 全栈 | F-SWM-07-02 | 1 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 石建国 | SWM-01 | agent_id+版本
功能 | F-SWM-05-02 | 提示词包下发 | R-SWM-003 | V1.0 | 经II-14同步MC持存 | P0 | 后端模块 | F-SWM-05-01 | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 石建国 | — | II-14
功能 | F-SWM-05-03 | 提示词包版本管理 | R-SWM-003 | V1.0 | 基础版本 | P2 | 后端模块 | F-SWM-05-01 | 1 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 石建国 | — | 可简化
功能 | F-SWM-05-04 | 提示词包校验 | R-SWM-003 | V1.0 | 基础校验 | P2 | 后端模块 | F-SWM-05-01 | 1 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 石建国 | — | 可简化
功能 | SWM-01页 | 智能体总览首页 | R-SWM-001 | V1.0 | 智能体数量/评测迭代/记忆概览一屏呈现 | P1 | 前端页 | F-SWM-05-01 | 1 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 石建国 | SWM-01 | M-SWM-00
【V1.1 · 评测补齐】（第 5-7 月 · 后3+前1）
模块 | M-SWM-06 | 智能体评测与迭代决策 | R-SWM-004 | V1.1 | 评测集+评估器+实验 | — | 后端模块 | F-SWM-05-01 | — |  |  | — |  | 评测迭代
功能 | F-SWM-06-01 | 评测集管理 | R-SWM-004 | V1.1 | 评测数据集管理（11列列表） | P2 | 全栈 | F-SWM-05-01 | 1 |  |  | 石建国 | SWM-06 | coze-loop
功能 | F-SWM-06-02 | 评估器管理 | R-SWM-004 | V1.1 | 评估器（LLM/规则） | P2 | 全栈 | F-SWM-06-01 | 1 |  |  | 石建国 | SWM-07 | coze-loop
功能 | F-SWM-06-03 | 实验管理 | R-SWM-004 | V1.1 | 实验列表/离线模板 | P2 | 全栈 | F-SWM-06-02 | 1 |  |  | 石建国 | SWM-08 | coze-loop
功能 | F-SWM-06-04 | 评测执行 | R-SWM-004 | V1.1 | 批量跑题调IRS | P2 | 后端模块 | F-SWM-06-03 | 1 |  |  | 石建国 | —
功能 | F-SWM-06-05 | 评估打分 | R-SWM-004 | V1.1 | 评分汇总 | P2 | 后端模块 | F-SWM-06-04 | 1 |  |  | 石建国 | —
功能 | F-SWM-02-04 | 版本输出对比 | R-SWM-001 | V1.1 | 提示词版本输出对比 | P2 | 前端页 | F-SWM-02-02 | 1 |  |  | 石建国 | SWM-05
【V1.2 · 记忆深化+迭代决策】（第 8-10 月 · 后3）
功能 | F-SWM-04-02 | 记忆沉淀 | R-SWM-002 | V1.2 | 场景沉淀 | P2 | 后端模块 | F-SWM-04-01 |  |  |  |  | SWM-12
功能 | F-SWM-04-04 | 个性化延续 | R-SWM-002 | V1.2 | 个性化状态延续 | P2 | 后端模块 | F-SWM-04-02 |  |  |  |  | —
功能 | F-SWM-06-06 | 迭代决策 | R-SWM-004 | V1.2 | promote/iterate/eliminate决策 | P2 | 后端模块 | F-SWM-06-05 |  |  |  |  | —
【V1.3 · 深化】（第 11-12 月 · 后3）
功能 | F-SWM-08-01 | swm-distill提炼编排 | R-SWM-001 | V1.3 | 提示词提炼编排 | P2 | 后端模块 | F-SWM-06-06 |  |  |  |  | — | 深化能力

## OCC 舆情行动业务子系统
OCC 舆情行动业务子系统 · 功能清单（V1.0~V1.3）
层级 | 编号 | 名称 | 对应需求 | 版本 | 本版范围(做什么) | 优先级 | 依赖项 | 工期(人天) | 开始日期 | 结束日期 | 完成人 | 对应页面·模块 | 备注
【V1.0 · 演示主链路】（第 1-4 月 · 后4+前1）
模块 | M-OCC-01 | 目标档案与状态管理 | R-OCC-001 | V1.0 | 预设数据目标档案 | — | — | — |  |  | — |  | 看板配角
功能 | F-OCC-01-01 | 目标建档 | R-OCC-001 | V1.0 | 预设目标档案 | P2 | — | 4 | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 李应许 | OCC-06 | 静态预设数据
功能 | F-OCC-01-02 | 目标属性维护 | R-OCC-001 | V1.0 | 基础属性 | P2 | F-OCC-01-01 | 1 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 李应许 | OCC-06
功能 | F-OCC-01-03 | 目标状态流转 | R-OCC-001 | V1.0 | 简化状态 | P2 | F-OCC-01-01 | 1 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 李应许 | OCC-06
模块 | M-OCC-05 | 编排执行引擎 | R-OCC-006 | V1.0 | 行动编排轻量版 | — | MC II-10 | — |  |  | — |  | 蜂群唯一驱动源
功能 | F-OCC-05-01 | 编排建模 | R-OCC-006 | V1.0 | 选智能体群+任务节点 | P0 | F-MC-14-05 | 7 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 李应许 | OCC-09 | II-10；不做BPMN
功能 | F-OCC-05-02 | 编排运行 | R-OCC-006 | V1.0 | 下发MC执行+效果回传 | P0 | F-OCC-05-01 | 4 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 李应许 | OCC-10 | 不做中途改编排
功能 | F-OCC-05-03 | 编排状态机 | R-OCC-006 | V1.0 | 简化状态 | P1 | F-OCC-05-02 | 2 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 李应许 | OCC-10 | 不做五态全套
功能 | OCC-01页 | 行动总览首页 | R-OCC-001 | V1.0 | 目标数/行动任务/执行进度/评估概览一屏呈现 | P1 | F-OCC-01-01 | 2 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 李应许 | OCC-01 | M-OCC-00
模块 | M-OCC-06 | 效果评估 | R-OCC-007 | V1.1 | 效果数据汇聚+预设看板 | — | F-OCC-05-02 | — |  |  | —
功能 | F-OCC-06-01 | 效果数据汇聚 | R-OCC-007 | V1.1 | MC效果数据回传展示 | P2 | F-OCC-05-02 | 2 |  |  | 李应许 | OCC-13
功能 | F-OCC-06-02 | 效果评估模型 | R-OCC-007 | V1.1 | 基础评估模型 | P2 | F-OCC-06-01 | 2 |  |  | 李应许 | — | 不做完整模型
模块 | M-OCC-03 | 数据分析与情报 | R-OCC-002~005 | V1.0 | 情报分析自动化 | — | F-OCC-06-01 | — |  |  | — |  | 情报分析大脑
功能 | F-OCC-03-01 | 筛选作战目标 | R-OCC-002 | V1.0 |  | P1 | — | 4 | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 张风雷 | — | 不调IRS，指标自控
功能 | F-OCC-03-02 | 目标账户分析 | R-OCC-002 | V1.0 |  | P1 | — | 4 | 2026-07-29 | 2026-08-03 | 张风雷 | —
功能 | F-OCC-03-03 | 目标画像分析 | R-OCC-002 | V1.0 |  | P1 | — | 5 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 张风雷 | —
功能 | F-OCC-03-04 | 目标关联分析 | R-OCC-002 | V1.0 |  | P1 | — | 5 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 张风雷 | —
功能 | F-OCC-03-05 | 贴文归类分析 | R-OCC-002 | V1.0 |  | P1 | — | 4 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 张风雷
功能 | F-OCC-01-04 | 目标关联 | R-OCC-001 | V1.2 | 目标关联管理 | P2 | F-OCC-01-02 | 2 |  |  | 张风雷 | OCC-06
【V1.3 · 深化】（第 11-12 月 · 后4）
模块 | M-OCC-07 | 舆论作业策略库 | R-OCC-008 | V1.3 | 策略库 | — | — | — |  |  | — |  | 策略库不做→V1.3
功能 | F-OCC-07-01 | 策略库管理 | R-OCC-008 | V1.3 | 策略库CRUD | P2 | — |  |  |  |  | —
模块 | M-OCC-08 | 内容资源管理 | R-OCC-009 | V1.3 | 内容主数据权威源 | — | — |  |  |  | — |  | 与MC账号主数据CON-11同构
功能 | F-OCC-08-01 | 内容主数据管理 | R-OCC-009 | V1.3 | 内容主数据CRUD | P2 | — |  |  |  |  | —
模块 | M-OCC-02 | 目标关联网络 | R-OCC-001 | V1.3 | 关系图谱（NebulaGraph） | — | F-OCC-01-04 |  |  |  | — |  | NebulaGraph独立空间
功能 | F-OCC-02-01 | 关系图谱构建 | R-OCC-001 | V1.3 | NebulaGraph图谱构建 | P2 | F-OCC-01-04 |  |  |  |  | — | occ_relation空间
模块 | M-OCC-04 | 行动方案规划 | R-OCC-006 | V1.3 | 行动参谋 | — | F-OCC-05-01 |  |  |  | — |  | 方案规划
功能 | F-OCC-04-01 | 行动方案生成 | R-OCC-006 | V1.3 | Flowable/BPMN完整编排 | P2 | F-OCC-05-03 |  |  |  |  | — | Flowable嵌入

## IRS 私有化大模型部署
IRS 私有化大模型部署 · 功能清单（V1.0~V1.3）
按模块→功能层级，分版本（V1.0~V1.3），行序按依赖重排。完成人：后3=SWM+IRS。
层级 | 编号 | 名称 | 对应需求 | 版本 | 本版范围(做什么) | 优先级 | 依赖项 | 工期(人天) | 开始日期 | 结束日期 | 完成人 | 对应页面·模块 | 备注
【V1.0 · 演示灵魂】（第 1-4 月 · 后3）
②模块 | M-IRS-01 | 本地大模型部署 | R-IRS-001 | V1.0 | 部署1个多模态视觉模型 | — | — | — |  |  | — |  | 演示灵魂；CON-06
功能 | F-IRS-01-01 | 多模态模型部署 | R-IRS-001 | V1.0 | 部署Qwen2-VL/InternVL等VLM | P0 | — | 7 | 2026-07-23 | 2026-07-31 |  | — | 需GPU；VLM差降级UI树+文本LLM
功能 | F-IRS-01-02 | 统一推理接口 | R-IRS-001 | V1.0 | EI-05接口 | P0 | F-IRS-01-01 | 3 | 2026-08-03 | 2026-08-05 |  | — | 供MC/SWM调用
功能 | F-IRS-01-03 | 私有化部署 | R-IRS-001 | V1.0 | 私有化不依赖公有云 | P0 | F-IRS-01-01 | 2 | 2026-08-06 | 2026-08-07 |  | — | CON-06
【V1.3 · 多模型/监控/配额深化】（第 11-12 月 · 后3）
功能 | F-IRS-01-04 | 多模型管理/切换 | R-IRS-001 | V1.3 | 多模型管理与切换 | P2 | F-IRS-01-02 |  |  |  |  | — | 编号待SDD对齐
功能 | F-IRS-01-05 | 完整推理监控 | R-IRS-001 | V1.3 | 推理监控+指标 | P2 | F-IRS-01-02 |  |  |  |  | — | 编号待SDD对齐
功能 | F-IRS-01-06 | 多租户配额 | R-IRS-001 | V1.3 | 多租户配额管理 | P2 | F-IRS-01-02 |  |  |  |  | — | 编号待SDD对齐
功能 | F-IRS-01-07 | 模型版本回退 | R-IRS-001 | V1.3 | 模型版本回退 | P2 | F-IRS-01-04 |  |  |  |  | — | 编号待SDD对齐